АДМИНИСТРАЦИЯ НАГОРСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2022										№ 123 - П

пгт Нагорск

О мониторинге выполнения Плана мероприятий за 2021 год по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нагорский муниципальный район Кировской области на 2017-2030 годы

В соответствии с решением Нагорской районной Думы от 16.12.2016 № 5/6 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нагорский муниципальный район на 2017-2030 годы», а также постановления администрации Нагорского района от 20.06.2017 № 261 «О Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нагорский муниципальный район Кировской области на 2017-2030 годы» администрация Нагорского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить мониторинг выполнения Плана мероприятий за 2021 год по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нагорский муниципальный район на 2017-2030 годы согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

| Глава Нагорского района | В.Е. Булычев |
| --- | --- |

ПОДГОТОВЛЕНО

Заведующий отделом экономики и

работы с малым бизнесом						Г.И. Лукиных

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

по экономике и муниципальной

собственности								О.В. Двоеглазова

| Разослать: | управление делами, отдел экономики и работы с малым бизнесом, Сысолятиной Т.В. |
| --- | --- |

Подлежит опубликованию в Сборнике муниципальных актов органов местного самоуправления муниципального образования Нагорский муниципальный район Кировской области

Подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования Нагорский муниципальный район Кировской области.

Правовая антикоррупционная экспертиза проведена:

предварительная

заключительная

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Нагорского района

от 01.04.2022 № 123 - П

МОНИТОРИНГ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации  «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования

Нагорский муниципальный район Кировской области на 2017-2030 годы» за 2021 ГОД

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Кассовые расходы, тыс. руб. | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  |  | 1. Направление «Сохранение и развитие человеческого потенциала» |  |  |  |
|  |  | 1.1. Приоритет «Повышение уровня жизни и формирование эффективности труда» |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий по активной политике занятости | 2017-2030 | Центр занятости населения в Нагорском районе | ВСЕГО- 10750,3 | Профессиональное обучение- 24 чел. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы- 7 чел. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан -39 чел. Организация общественных работ- 18 чел. Организация ярмарок вакансий- 8. Приняли участие 47 чел. Социальные выплаты (пособие по безработице, стипендии, материальная помощь) |
| 2. | Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов на основе анализа ситуации на рынке труда в Нагорском районе на среднесрочную перспективу | 2017-2030 | Отдел экономики и работы с малым бизнесом администрации Нагорского района | не требует финансирования | Ежегодно до 1 июля. Баланс трудовых ресурсов утвержден 11.06.2021г. |
| 3. | Мониторинг по выплате заработной платы в организациях и учреждениях всех форм собственности | 2017-2030 | Отдел экономики и работы с малым бизнесом администрации Нагорского района | не требует финансирования | Ежеквартальным мониторингом охвачено 40 предприятий и 21 индивидуальный предприниматель. |
| 4. | Осуществление мероприятий по легализации заработной платы | 2017-2030 | Межведомственная комиссия по легализации налогооблагаемой базы и обеспечения поступлений в консолидированный бюджет и по обеспечению соблюдения предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста, а также реализации мер, направленных на сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста, по противодействию «теневому» сектору экономики в Нагорском районе Кировской области | не требует финансирования | В целях выявления фактов осуществления деятельности организаций без постановки на налоговый учет и физических лиц, без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, а также фактов использования организациями и индивидуальными предпринимателями наемного труда работников без оформления с ними трудовых договоров за 2021 г. в рамках деятельности Межведомственной комиссии совместно с органами прокуратуры Нагорского района, правоохранительными органами и налоговыми органами проведено 30 рейдов, в том числе 1 выездное заседание проведено непосредственно членами межведомственной комиссии в места осуществления предпринимательской деятельности, 22 рейда проведено органами районной прокуратуры в рамках прокурорского надзора по вопросу легализации заработной платы и соблюдения хозяйствующими субъектами трудового законодательства, 7 рейдов проведено отделом Пенсионного фонда РФ в Нагорском районе. В ходе рейдов осмотрено 55 мест осуществления предпринимательской деятельности. За 2021г. выявлено 149 нарушений, в том числе: -в отношении физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя – выявлено 15 нарушений. - в отношении осуществления хозяйственной деятельности с использованием наемного труда работников без оформления с ними трудового договора выявлено 89 нарушений, в том числе в отношении организаций, использующих наемный труд работников без оформления с ними трудового договора – 11 фактов, в отношении индивидуальных предпринимателей, использующих наемный труд работников без оформления с ними трудового договора –78 фактов. По результатам проведенных рейдов в места осуществления хозяйственной деятельности с 89 физическими лицами оформлены трудовые договора, в том числе организациями – оформлены трудовые договора с 11 работниками, индивидуальными предпринимателями – с 78 работниками. Встали на учет 15 физических лиц в качестве «самозанятых граждан». Кроме того, по вопросам, касающимся соблюдения трудового законодательства в отношении заслушанных на заседаниях комиссии и осмотренных в местах осуществления фактической хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей органами прокуратуры Нагорского района проводятся проверки и данные субъекты находятся на контроле. В ходе проведенной органами районной прокуратуры проверки соблюдения хозяйствующими субъектами трудового законодательства, а также по вопросу легализации заработной платы выявлено 45 иных нарушений трудового законодательства, а именно: нарушение условий охраны трудовой деятельности, нарушение сроков выплаты заработной платы и неполная выплата заработной платы в установленный срок, не проведение специальной оценки условий труда, нарушение условий и сроков предоставления отпусков, несоответствие фактических условий труда трудовому договору. В отношении ряда хозяйствующих субъектов по результатам проведенных рейдов за 2021г., в рамках прокурорского надзора за исполнением трудового законодательства прокуратурой Нагорского района приняты меры прокурорского реагирования по фактам не оформления трудовых отношений, а также за несоблюдение трудового законодательства. Составлено 52 протокола по фактам выявленных нарушений трудового законодательства, за которые предусмотрена административная ответственность, из них: 1) в отношении индивидуальных предпринимателей, использующих наемный труд работников без оформления с ними трудового договора – составлено 7 протоколов; 2) иные нарушения трудового законодательства – составлено 45 протокола (нарушение условий охраны труда, выплата заработной платы ниже МРОТ, нарушение сроков выплаты заработной платы, не проведение специальной оценки условий труда, допуск работников к работе без проведения инструктажей и др.). По фактам выявленных нарушений органами прокуратуры Нагорского района 14 протоколов направлено на рассмотрение в Гострудинспекцию, 1 протокол в мировой суд, из них по 11 протоколов уполномоченным органом вынесено решение о привлечении к административной ответственности и наложен штраф общей сумме 106,0 тыс. руб., по 2 протоколам Гострудинспекцией в адрес руководителей хозяйствующих субъектов вынесены предупреждения. по 1 протоколу вынесено предупреждение мировым судом,1 протокол находится в стадии рассмотрения в Государственной трудовой инспекции. |
| 5. | Повышение социальной защищенности малоимущих граждан | 2017-2030 | Кировское областное государственное учреждение управление социальной защиты населения |  | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Назначение различных пособий и их выплата: ежемесячное пособие на ребенка, годовая денежная выплата и ежемесячная социальная выплата многодетным малообеспеченным семьям, ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, труженикам тыла, репрессированным, донорам, специалистам на селе, ветеранам труда Кировской области, сельхозруководителям, годовая денежная выплата на твердое топливо различным категориям граждан, компенсационные выплаты по ЖКУ. |
|  |  | 1.2. Приоритет «Создание благоприятной среды обитания и жизнедеятельности населения» |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Нагорском районе» |  |  |  |  |
| 1. | Направление «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» | 2017-2030 | Отдел жизнеобеспечения администрации Нагорского района | ВСЕГО-2408,6 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также реализация мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период. 2020г. Создание 13 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в пгт. Нагорск.(354,6) 2021г. Создание 19 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в Чеглаковском с/поселении (447.5 тыс. руб.) и 21 – в Нагорском городском поселении (735,4 тыс. руб.). Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Полевая в пгт. Нагорск (1225,7 тыс. руб.) |
| 2. | Направление «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» | 2017-2030 | Отдел жизнеобеспечения администрации Нагорского района | ВСЕГО-0 | Мероприятия не запланированы в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 3. | Направление «Создание благоприятных условий для развития хозяйственной деятельности, предприятий, оказывающих услуги по пассажирским перевозкам» | 2017-2030 | Отдел жизнеобеспечения администрации Нагорского района | ВСЕГО- 176,2 | Субсидия ИП Бармину Н.П. на возмещение части затрат по пассажирским перевозкам, обеспечение мер поддержки перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом. |
| 4. | Направление «Экологические и природоохранные мероприятия» | 2017-2030 | Отдел жизнеобеспечения администрации Нагорского района | ВСЕГО-8,9 | Отлов безнадзорных и бродячих животных ( 2 собаки). |
| 5. | Направление «Обеспечение деятельности ЕДДС» | 2017-2030 | Отдел жизнеобеспечения администрации Нагорского района | ВСЕГО-1527,0 | Заработная плата сотрудникам ЕДДС |
| 6. | Реализация проектов по поддержке местных инициатив | 2017-2030 | Отдел жизнеобеспечения администрации Нагорского района, городское и сельские поселения, управления | ВСЕГО-0 | В 2020,2021 г.г. реализации ППМИ не было. |
| 7. | Организация мероприятий по благоустройству территорий района | 2017-2030 | Нагорское городское и сельские поселения | ВСЕГО- 2305,9 | Выполнение планов мероприятий по благоустройству территории: - благоустройство придомовых территорий, улиц, кладбищ ( включая противоклещевую обработку); - проведение месячников, субботников; - строительство и ремонт тротуаров, изгороди; - устройство цветников, летнее выкашивание сорняков; - проведение конкурса среди жителей по благоустройству территорий; - ликвидация несанкционированных свалок. Нагорское городское поселение- 1726,9 тыс. руб. Чеглаковское сельское поселение- 456,5 тыс. руб. Мулинское сельское поселение- 46,9 тыс. руб. Кобринское сельское поселение- 23,0 тыс. руб. Синегорское сельское поселение- 52,6 тыс. руб. |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования Нагорского района» |  |  |  |  |
| 8. | Направление «Развитие системы дошкольного образования» | 2017-2030 | Управление образования администрации Нагорского района | ВСЕГО- 41812,0 | Обеспечение организации предоставления дошкольного образования (оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, расходы на текущий ремонт учреждений и выполнение предписаний надзорных органов, приобретение учебно-наглядных пособий, игрушек, хоз.товаров, командировочные расходы, прочие расходы). За счет средств субвенции из областного бюджета в 2021 г. приобретено компьютерное оборудование, канц.товары на сумму 228,2 тыс. руб., на повышение квалификации педагогических работников (3 чел) израсходовано 11,2 тыс. руб.. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования (выплата заработной платы работникам дошкольных образовательных учреждений, и начислений на заработную плату); Организация питания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (приобретение продуктов питания); Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных учреждений. За 2021 г. проведены расходы в сумме 63,05 тыс. руб. (приобретение громкоговорителей, металлодетектора, установка системы видеонаблюдения, установка тревожных кнопок); Обеспечение пожарной безопасности. Проведены расходы в сумме 351,1 тыс. руб. (техническое обслуживание пожсигнализации, оборудования для передачи извещения о пожаре, огнезащитная обработка крыши здания, покупка огнетушителей); Мероприятия по выполнению предписаний надзорных органов. Проведены расходы в сумме 520,7 тыс. руб. (выполнение предписаний надзорных органов в дошкольных образовательных учреждениях); Обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния. Проведены расходы на сумму 40,9 тыс. руб.(дератизация, аккарицидные обработки); Мероприятия по обеспечению мер по профилактике новой коронавирусной инфекции. Проведены расходы на сумму 137,3 тыс. руб. (приобретение бесконтактных термометров, облучателей-рециркуляторов, дезинфицирующих средств); Подготовка учреждений к новому учебному году. Проведены расходы в сумме 406,5 тыс. руб. (текущий ремонт); Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях. Проведены расходы в сумме 983,5 тыс. руб. на текущий ремонт кровли здания, замену дымовой трубы отопительной котельной, установку снегозадержателей в МКДОУ д/с № 2 пгт. Нагорск). |
| 9. | Направление «Развитие системы общего образования» | 2017-2030 | Управление образования администрации Нагорского района | ВСЕГО-60928,2 | Обеспечение организации предоставления общего образования (оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, расходы на текущий ремонт учреждений и выполнение предписаний надзорных органов, приобретение учебно-наглядных пособий, учебников, оборудования для обеспечения образовательного процесса, повышение квалификации педагогических работников, приобретение ГСМ для подвоза учащихся, прочие расходы). За счет средств субвенции из областного бюджета в 2021 г. приобретено программное обеспечение на сумму 53,3 тыс. руб. компьютерное и учебное оборудование, учебники, канц.товары, аттестаты на сумму 469,7 тыс. руб.); Развитие кадрового потенциала системы общего образования (выплата заработной платы работникам общеобразовательных учреждений, и начислений на заработную плату); - организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (приобретение продуктов питания); Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. За 2021 г. 43 педагогических работника получили вознаграждение за классное руководство. Выплаты произведены в сумме 3799,7 тыс. руб.. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. Расходы проведены в сумме 867,2 тыс. руб.; Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных учреждений. Проведены расходы в сумме 420,3 тыс. руб. (приобретение громкоговорителей, металлодетектора, установка тревожных кнопок, ограждение территорий зданий); Обеспечение пожарной безопасности. Проведены расходы в сумме 423,2 тыс. руб. (техническое обслуживание пожарной сигнализации, оборудования для передачи извещения о пожаре, огнезащитная обработка крыши здания); Мероприятия по выполнению предписаний надзорных органов. Проведены расходы в сумме 311,0 тыс. руб.(ремонт пола, освещение рабочих мест учащихся); Обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния. Расходы проведены в сумме 51,5 тыс. руб. (дератизация, аккарицидные обработки); Мероприятия по обеспечению мер по профилактике новой коронавирусной инфекции. Расходы проведены в сумме 102,3 (приобретение обеззараживателей воздуха, дезинфицирующих средств); Подготовка учреждений к новому учебному году. Проведены расходы на сумму 97,0 тыс. руб. (текущий ремонт); Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях. Проведены расходы в сумме 510,3 тыс. руб. на текущий ремонт системы отопления и частичную замену оконных блоков в МКОУ СОШ п. Кобра. |
| 10. | Направление «Развитие системы дополнительного образования детей» | 2017-2030 | Управление образования администрации Нагорского района | ВСЕГО- 8483,9 | Обеспечение организации предоставления дополнительного образования (оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, оплата проезда, питания и проживания учащихся на соревнованиях, приобретение ГСМ, хоз.товаров, прочие расходы); Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования и выплата заработной платы работникам организации дополнительного образования, и начислений на заработную плату); - обеспечение пожарной безопасности. Проведены расходы в сумме 73,4 тыс. руб. (техническое обслуживание пожарной сигнализации, оборудования для передачи извещения о пожаре); Обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния. Проведены расходы на сумму 9,7 тыс. руб. (дератизация, аккарицидные обработки); Мероприятия по обеспечению мер по профилактике новой коронавирусной инфекции. Расходы проведены на сумму 13,0 тыс. руб. (дез.средства); Подготовка учреждений к новому учебному году. Проведены расходы на сумму 97,0 тыс. руб. (ремонт системы отопления, косметический ремонт). |
| 11. | Направление «Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 2017-2030 | Управление образования администрации Нагорского района | ВСЕГО- 3613,0 | Выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю. По состоянию на 01.01.2022 г. на учете в органе опеки и попечительства состоит 30 детей (13 детей в семьях опекунов, 17 детей в приемных семьях). 9 человек получают вознаграждение, причитающееся приемному родителю. |
| 12. | Направление «Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением» | 2017-2030 | Управление образования администрации Нагорского района | ВСЕГО- 11081,0 | Финансовое обеспечение деятельности Муниципального учреждения управления образования администрации Нагорского района (выплата заработной платы работникам, начислений на заработную плату, расходы на программное обеспечение, общехозяйственные расходы); Выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству (выплата заработной платы специалисту по опеке и попечительству); Приобретение компьютерной и организационной техники (за 2021 г. расходы проведены на сумму 55,9 тыс. руб.); Выполнение требований в области информационной безопасности, приобретение лицензионного системного и прикладного программного обеспечения (за 2021 г. расходы проведены на сумму 137,9 тыс. руб. |
| 13. | Направление Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей» | 2017-2030 | Управление образования администрации Нагорского района | ВСЕГО- 278,2 | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием (в 2021 г. в летних лагерях при 5 сельских школах отдохнуло 186 детей, в том числе 120 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). |
| 14. | Направление «Социальное обеспечение в сфере образования» | 2017-2030 | Управление образования администрации Нагорского района | ВСЕГО- 2891,8 | Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах (поселках городского типа), бесплатной жилой площади с отоплением и электроснабжением путем компенсации расходов в виде ежемесячной денежной выплаты (за 2021 г.97 чел. получили компенсацию за коммунальные услуги); Выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате компенсации части платы, взимаемой за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за 2021 г.на 109 детей выплачена компенсация по родительской плате). |
| 15. | Направление «Оптимизация структуры муниципальной сети образовательных учреждений с учетом демографических и социально-экономических условий» | 2017-2030 | Управление образования администрации Нагорского района | финансирование не потребовалось | 2020 г. Ликвидировано муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа п. Крутой Лог Нагорского района Кировской области 2021 г. Мероприятий не было |
| 1.3 Приоритет «Преодоление угрозы депопуляции населения и формирование здорового образа жизни населения» |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Социальная политика и профилактика правонарушений в Нагорском районе» |  |  |  |  |
| 1. | Направление «Развитие физической культуры и спорта» | 2017-2030 | Ведущий специалист по спорту администрации Нагорского района | ВСЕГО- 45,0 | Организация спортивной работы. Организация среди населения района соревнований по баскетболу, волейболу, футболу, шахматам, мини-футболу, настольному теннису, хоккею с шайбой. 2021 г.. Мероприятия. Фестиваль ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО) "Первые шаги в ГТО". Районный шахматный турнир, посвященный Дню России. Спортивные мероприятия, посвященные празднованию Дня физкультурника (шахматный турнир, районные соревнования по волейболу, фестиваль ВФСК ГТО для жителей района). Легкоатлетический кросс "Спорт против терроризма". |
| 2. | Направление «Молодежь Нагорского района» | 2017-2030 | Главный специалист по делам молодёжи администрации Нагорского района | ВСЕГО- 60,0 | Организация и проведение волонтерских акций. проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи. 2021 г.. Подведение итогов акции "МЫВместе". Акция посвящённая международному женскому дню. Районный проект "Будь Вкоманде". Районный конкурс на лучшую работу в военно-патриотическом юнармейском отряде. Районный День призывника. Мероприятие посвящённое дню молодого избирателя. Районный бал выпускников. Акция, посвящённая 245 - летию с.Заево. Проведена акция посвящённая 150 - летию МКОУ СОШ с.Мулино. Проведена акция посвящённая "Дню пожилого человека". Проведено районное мерприятие посвящённле дню семьи. Проведена Общеросийская акция "Сообщи где оргуют смертью". Проведена районная акция неделя толерантности "Давайте понимать друг друга с полуслова". |
| 3. | Направление «Профилактика правонарушений» | 2017-2030 | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам и профилактике правонарушений | ВСЕГО –13,6 | Приобретение ГСМ на проведение выездных мероприятий в рамках Единого Дня профилактики правонарушений. Функционирование административной комиссии. Поощрение лучших членов ДНД. |
| 4. | Направление «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | 2017-2030 | Главный специалист КДН | ВСЕГО- 38,9 | Приобретение автоматических пожарных извещателей (АПИ) для отдельной категории граждан с печным отоплением " |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры в Нагорском районе» |  |  |  |  |
| 5. | Направление «Развитие МКУК «Централизованная библиотечная система» | 2017-2030 | Управление культуры администрации Нагорского района | ВСЕГО- 14377,5 | Заработная плата с начислениями, коммунальные услуги, прочие услуги и расходы. Приобретено книжных изданий на сумму 297,8 тыс.руб. Общий книжный фонд составляет 111,7 тыс. экземпляров. Читателей в нашем районе 6015 чел. Количество посещений 91465. Все библиотеки Нагорского района подключены к сети Интернет. Библиотекари принимали участие в патриотических сетевых акциях, в онлайн - мероприятиях, в районном фотоконкурсе в конкурсе рисунков и т.д. Организовано 47 клубов по интересам, любительских объединений, их посещает 769 чел. Проведено 355 занятий. В прошедшем году из областного бюджета Кировской области предоставлена субсидия в сумме 68,4 тыс. руб. на комплектование книжного фонда. |
| 6. | Направление «Развитие МКУК «Районный центр народного творчества» | 2017-2030 | Управление культуры администрации Нагорского района | ВСЕГО- 16673,7 | Заработная плата с начислениями, коммунальные услуги, прочие услуги и расходы. Создано 100 формирований - это кружки, секции, клубы, любительские объединения, как по интересам, так и народного творчества. Посещают 1181 человек. Проведено 791 культурно-массовых мероприятия. Плодотворно работают 4 коллектива, имеющих звание «Народный самодеятельный коллектив» («Свои, деревенские», «Зоренька», «Вояж» и хор ветеранов «Родные напевы»). В 2021 г. творческие коллективы художественной самодеятельности Нагорского района принимали участие (в очной и заочной формах) во Всероссийских, межрегиональных, областных, межрайонных фестивалях и конкурсах. |
| 7. | Направление «Развитие МКОУ ДОД «Детская школа искусств» | 2017-2030 | Управление культуры администрации Нагорского района | ВСЕГО-3795,2 | Заработная плата с начислениями, коммунальные услуги, прочие услуги и расходы. Обновление материально-технической базы. Подготовка и проведение мероприятий с участием преподавателей и учащихся районного и областного уровня. Финансовое обеспечение деятельности организации. Развитие кадрового потенциала. Численность обучающихся 56 человек. Реализуются образовательные программы на трех отделениях: музыкальном, хореографическом и общего эстетического развития. Одним из приоритетных направлений творческой деятельности преподавателей является работа с детскими коллективами. Это: младший, средний и старший хор «Веселые нотки», вокальный ансамбль «Музыкальная радуга» (младший, средний, старший составы), хореографический ансамбль «Капельки», театральный коллектив «Зазеркалье». Учащиеся школы принимали участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня. |
| 8. | Направление «Развитие государственных функций, связанных с общегосударственным обеспечением» | 2017-2030 | Управление культуры администрации Нагорского района | ВСЕГО- 11218,9 | Финансовое обеспечение деятельности организации. Выплата заработной платы. Оплата коммунальных услуг. Прочие расходы. Развитие кадрового потенциала. |
| 2. Направление «Развитие экономического потенциала и повышение эффективности использования природных ресурсов» |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Приоритет «Наращивание экономического потенциала» |  |  |  |
| 1. | Содействие развитию лесозаготовительной и лесоперерабатывающей отрасли на территории района | 2017-2030 | Отдел жизнеобеспечения администрации Нагорского района | не требует финансирования | Организация обучений, семинаров, круглых столов. 2021 г. Проведен 1 семинар по вопросам изменения трудового законодательства. Приняли участие 9 СМП. Проведено 2 заседания общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства. |
|  | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Нагорском районе» |  |  |  |  |
| 2. | Направление «Развитие растениеводства» | 2017-2030 | Специалисты по поддержке сельскохозяйственного производства | ВСЕГО- 0 | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих ЛПХ) части процентной ставки по инвестиционным кредитам для пополнения оборотных средств на развитие растениеводства. Возмещение не производилось. |
| 3. | Направление «Развитие животноводства» | 2017-2030 | Специалисты по поддержке сельскохозяйственного производства | ВСЕГО-0 | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих ЛПХ) части процентной ставки по инвестиционным кредитам для пополнения оборотных средств на развитие животноводства. Возмещение не производилось. |
| 4. | Направление «Поддержка малых форм хозяйствования» | 2017-2030 | Специалисты по поддержке сельскохозяйственного производства | ВСЕГО-0 | Оказывалась консультационная помощь заинтересованным лицам в создании КФХ. |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование организации муниципального управления» |  |  |  |  |
| 5. | Управление муниципальным имуществом | 2017-2030 | Отдел по имуществу и земельным ресурсам администрации Нагорского района | ВСЕГО- 232,8 | Оценка имущества (23,0 тыс. руб.). Приобретение программы СМАРТ (68,5 тыс. руб.). Прочие (50,0 тыс. руб. - уплата штрафа за дорогу). Технические планы (48,3 тыс. руб.). Межевание (43,0 тыс. руб.). |
| 6. | Формирование доходной части бюджета | 2017-2030 | Финансовое управление администрации Нагорского района | не требует финансирования | Оперативный контроль за поступлением налоговых доходов, проведение мониторинга расчетов с бюджетом предприятий и организаций Нагорского района в целях оперативного реагирования на изменения доходной базы бюджета, предотвращения сокращения платежей в бюджет и роста задолженности по налогам. 1. Поступление доходов ежемесячно отслеживалось в разрезе учреждений, организаций; 2. Еженедельно формировалась информация о поступлении доходов в консолидированный бюджет в разрезе поселений; 3.Ежемесячно формировался анализ поступления доходов в бюджет района, с причинами неисполнения или перевыполнения плана; 4. Периодически на заседаниях Совета глав рассматривались вопросы по исполнению доходной части бюджета 5. Ежемесячное предоставление недоимки в поселения района (информресурс) для последующей работы с должниками; 6. Ежеквартальный анализ недоимки в консолидированный бюджет района. Работа Межведомственной комиссии по легализации налогооблагаемой базы и обеспечения поступлений в консолидированный бюджет и по обеспечению соблюдения предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста, а также реализации мер, направленных на сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста, по противодействию «теневому» сектору экономики в Нагорском районе Кировской области. Проведено 14 заседаний межведомственной комиссии, приглашено 81 налогоплательщика. Сумма задолженности данных налогоплательщиков составляла 4 531,8 тыс. руб. По итогам работы комиссии ими погашена задолженности в сумме 3 531,8 тыс. руб., или 80,9 %. В адрес должников направлено 23 письма-предупреждения о добровольном погашении задолженности по налоговым и неналоговым платежам, зачисляемым в бюджет района на общую сумму 1 715,0 тыс. руб. Погашено 950,4 тыс. руб. По вопросу уплаты авансовых платежей заслушано 9 плательщиков. Сумма авансовых платежей, поступившая в бюджет составила 188,0 тыс. рублей. От имени Межведомственной комиссии в адрес налогоплательщиков направлено 13 писем- предупреждений о б уплате авансовых платежей. Сумма добровольно уплаченных авансовых платежей составила 89,5 тыс. рублей. Заслушано 6 должников, имеющих задолженность по НДФЛ, общая сумма задолженности составила 377,8 тыс. руб. Погашена задолженность в размере 376,9 тыс. руб. |
| 7. | Формирование доходной части бюджета | 2017-2030 | Администрация Нагорского района Нагорское городское и сельские поселения | не требует финансирования | Реализация комплекса мер по увеличению неналоговых доходов бюджета (доходов от использования и продажи земельных участков и имущества, находящегося в собственности муниципального района, поселений) за счет усиления контроля за своевременностью и полнотой поступления доходов от сдачи в аренду земельных участков и муниципального имущества и оптимизации состава и структуры муниципальной собственности. 1. По принудительному взысканию задолженности по арендным платежам направлено 294 претензионных писем на общую сумму 3 671,9 тыс. руб. Поступило по полученным претензиям в бюджет района 330,4 тыс. руб. 2. Администрацией Нагорского района и администрацией Нагорского городского поселения по вопросу взыскания задолженности по арендным платежам за пользование земельным участками направлено в судебные органы 37 дел на общую сумму 139,8 тыс. руб.. По состоянию на 01.01.2022года, на основании судебных решений, принятых в отчетном периоде по 11 делам взыскана задолженность по арендной плате за пользование земельными участками в сумме 17,4 тыс. руб. Кроме того, за 2021 год поступила задолженность по арендным платежам в сумме 13,5 тыс. рублей по решениям суда, принятым до текущего года. 3. За 2021 г. органами местного самоуправления направлены документы для добавления, либо внесения сведений об изменении адресов объектов земельных участков в ФИАС по 17 земельных участкам. 4. За 2021 г. ОМСУ направлены документы для добавления, либо внесения сведений об изменении адресов объектов недвижимого имущества в ФИАС по 25объектам недвижимого имущества. 5. За 2021 год ОМСУ выявлен 1 объект недвижимого имущества физических лиц, из числа объектов незавершенного строительства. По результатам проведенной инвентаризации выявлена 100% готовность данного объекта к эксплуатации, право собственности по состоянию на 01.01.2022г. не зарегистрировано. 6. По взысканию арендных платежей практикуется подомовой обход граждан, во время которого раздаются квитанции об уплате, и ведется разъяснительная работа о необходимости своевременно произвести уплату платежей. После того, когда пройдут сроки уплаты арендных платежей, делается повторный обход граждан – должников с целью повторного вручения квитанций и предупреждений. В случае неуплаты долга, дела направляются в судебные органы. |
| 8 | Формирование доходной части бюджета | 2017-2030 | Нагорское городское и сельские поселения | не требует финансирования | Проведение мероприятий по стабилизации поступления налога на имущество физических лиц и земельного налога. 1. По вопросу погашения физическими лицами задолженности по имущественным налогам (налогу на имущество физических лиц, земельному налогу, транспортному налогу с физических лиц) менее 3,0 тыс. руб. на заседаниях межведомственной комиссии заслушано 29 физических лиц. По результатам проведенной работы сумма погашенной задолженности по имущественным налогам составила 14,8 тыс. руб. 2. По взысканию имущественных налогов специалистами поселений размещаются объявления – напоминания о наступлении сроков уплаты налогов. Ведется разъяснительная работа с населением, что в случае, если не пришла квитанция об уплате, необходимо обратиться в налоговые органы, либо в администрацию поселения. Так же делаются напоминания о необходимости написания заявлений на предоставление налоговых льгот, если такие имеются. |
| 9. | Формирование доходной части бюджета | 2017-2030 | Финансовое управление, Нагорское городское и сельские поселения | не требует финансирования | Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве о налогах и сборах с целью своевременной корректировки муниципальных правовых актов о налогах. 1. Проведен анализ размера суммы земельного налога и налога на имущество физических лиц. На основании проведенного анализа приняты решения о пересмотре ставок налогов, отменены льготы по земельному налогу по муниципальным и областным учреждениям. 2. Проведен анализ предоставленных налоговых льгот и преференций. |
|  |  | 2.2. Приоритет «Развитие малого предпринимательства и повышение деловой активности населения» |  |  |  |
| 1. | Систематическое изучение уровня развития малого предпринимательства | 2017-2030 | Отдел экономики и работы с малым бизнесом администрации Нагорского района | не требует финансирования | Мониторинг финансово - хозяйственной деятельности малых предприятий и социально-значимых для района индивидуальных предпринимателей проводится с ежеквартальной периодичностью. Ежеквартально обновляется реестр индивидуальных предпринимателей и малых предприятий. |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование организации муниципального управления» |  |  |  |  |
| 2. | Направление «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 2017-2030 | Отдел экономики и работы с малым бизнесом администрации Нагорского района | ВСЕГО- 10,0 | Проведение семинаров, совещаний для субъектов малого и среднего предпринимательства по всем экономическим и социальным вопросам. 2021 г.. Обучение СМП- Проведен 1 семинар по вопросам изменения трудового законодательства. Приняли участие 9 СМП. Публикация на сайте муниципального образования, в СМИ материалов, рассказывающих о работе малого бизнеса, формах его поддержки и перспективах развития. - в районной газете «Нагорская жизнь- 12 статей. - на сайте МО- 26 информаций. Оказание консультационных и информационных услуг. Консультационная и информационная поддержка субъектам СМП осуществляется специалистами администрации района. Оказано 28 консультаций. Проведен районный конкурс «Предприниматель года» по 3-м номинациям «Стабильный бизнес», Лучший молодой предприниматель года» и «Самозанятый года». Победителям вручены дипломы и призы. Ведется Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства с ежеквартальным обновлением. В районе на 1 января 2022г. 51 малых предприятий, 144 индивидуальных предпринимателя и 119 «самозанятых граждан». |
|  |  | 2.3. Приоритет «Повышение инвестиционной привлекательности» |  |  |  |
| 1. | Мероприятия в рамках муниципальной программы «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Нагорском районе», направление «Развитие дорожного хозяйства» | 2017-2030 | Отдел жизнеобеспечения администрации Нагорского района | ВСЕГО- 57408,0 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. |
| 2. | Увеличение объемов индивидуального жилищного строительства | 2017-2030 | Сектор архитектуры и градостроительства администрации Нагорского района | ВСЕГО-0 | За 2020 г. в Нагорском районе введен в эксплуатацию 1 индивидуальный жилой дом общей площадью 100,9 м2, что на 120 м2 меньше 2019 г. 100,9 Х 24,0 тыс. руб. = 2421,6 тыс. руб. ( Для района стоимость 1 кв.м.для ИЖС на 2018, 2019 и 2020 г.г. утверждена распоряжением Правительства Кировской области от 06.12.2017 № 63. На 2021,2022 и 2023 г.г.распоряжением Правительства Кировской области от 06.11.2020 № 318 стоимость 1 кв.м. для ИЖС -24,0 тыс. руб.) В 2021 г. ввода жилья не было. |
| 3 | Строительство биотопливного завода по производству пеллет | 2018-2020 | ООО «Биолесинвест» | ВСЕГО- 400,0 | Переработка низкосортной древесины. Дополнительные рабочие места ( 30 чел.) Объем собственных средств в 2019 г.- 90,0 млн. руб. В 2020г -10,0 млн. руб. Склад готовой продукции. В 2021г. – 0,4 млн. руб. на приобретение оборудования. |
| 4. | Периодическое обновление инвестиционного паспорта муниципального образования Нагорский муниципальный район | 2017-2030 | Отдел экономики и работы с малым бизнесом администрации Нагорского района | не требует финансирования | Инвестиционный паспорт размещен на официальном сайте муниципального образования Нагорский муниципальный район Кировской области (http://www.nagorskadm.ru/) в разделе «Инвестиции». Обновление информации в разделах Инвестиционного паспорта проводится по мере необходимости. |
| 8 | Оказание консультационной, организационной и методической помощи инициаторам инвестиционных проектов при разработке и реализации инвестиционных проектов | 2017-2030 | Отдел экономики и работы с малым бизнесом, отдел жизнеобеспечения, отдел по имуществу и земельным ресурсам администрации Нагорского района | не требует финансирования | Обращений от инвесторов не поступало. |
| 9 | Внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности на территории Нагорского района | до декабря 2021 г. | Структурные подразделения администрации района, Нагорское городское и сельские поселения | Ежемесячный мониторинг исполнения плановых показателей целевых моделей. | Проводится ежемесячный мониторинг исполнения плановых показателей целевых моделей. За 2021 год целевые модели выполнены: 1. Получение разрешения на строительство - 100% 2. Подготовка документов и осуществление кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества- 65% 3. Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к центральным системам водоснабжения и водоотведения- 100,0%. |
|  | Национальный проект «Здравоохранение» | 2020-2030 | Министерство здравоохранения, КОГБУЗ «Нагорская ЦРБ» | ВСЕГО- 22000,0 | Создание модульных фельдшерско-акушерских пунктов в малых населенных пунктах. 2020г. ФАП в п. Кобра ( стоимость проекта 3,3 млн. руб.) 2021г. Приобретение модульных ФАПов в п. Орлецы ( стоимость проекта 3,5 млн. руб.) и в д. Шевырталово ( стоимость проекта 4,2 млн. руб.). Ремонт Синегорской амбулатории ( стоимость проекта 2,3 млн. руб.). Ремонт КОГБУЗ «Нагорская ЦРБ» ( стоимость проекта 12,0 млн. руб.). |
|  | Национальный проект «Культура» | 2020-2030 | Министерство культуры, Управление культуры администрации Нагорского района | ВСЕГО- 174,7 | 2020 г. Центральной районной библиотеке им. Г.И. Обатурова из областного бюджета Кировской области предоставлен межбюджетный трансферт на создание модельной муниципальной библиотеки в целях реализации национального проекта «Культура» в сумме 10,0 млн. руб. Израсходовано на выполнение ремонтных работ – 2 ,1 млн. руб., на приобретение оборудования – 3,8 млн. руб., на приобретение мебели – 2,9 млн.руб., на приобретение книг – 1,1 млн. руб. и на повышение квалификации специалистов – 0,1 млн. руб. 2021 г. Модернизация библиотек. Приобретение книжных фондов на сумму 68,4 тыс. руб. Приобретение мебели, телевизора Кобринской сельской библиотекой-филиал имени В.Ю. Дербака МКУК "Централизованная библиотечная система". Общий объем расходов 106,3 тыс. руб. |
|  |  | 2.4. Приоритет «Повышение эффективности использования природных ресурсов» |  |  |  |
| 1. | Использование природных ресурсов | 2017-2030 | Отдел жизнеобеспечения, Отдел экономики и работы с малым бизнесом администрации Нагорского района | не требует финансирования | Информация по природным ресурсам размещена на сайте муниципального образования в разделе «Природные ресурсы» |
| 2. | Эффективность использования арендной расчетной лесосеки | 2017-2030 | Отдел жизнеобеспечения администрации Нагорского района | не требует финансирования | С ежеквартальной периодичностью проводится мониторинг освоения расчетной лесосеки в разрезе арендаторов. За 2021 г. процент освоения годовой расчетной лесосеки составил 90,1% (в 2020г.-92,7%). Из 902,6 тыс. м3 фактически освоено 813,4 тыс. м3. |
|  |  |  |  | ИТОГО- 272713,2 | В 2020 г-267896,0, рост 1,8% |

_________