администрациЯ нагорского района

кировской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2021											№ 161 -П

пгт Нагорск

Об утверждении плана мероприятий межсезонной подготовки объектов бюджетной сферы и коммунальной инфраструктуры муниципального образования Нагорский муниципальный район к отопительному сезону 2021 – 2022 гг.

Администрация Нагорского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий межсезонной подготовки объектов бюджетной сферы и коммунальной инфраструктуры муниципального образования Нагорский муниципальный район к отопительному сезону 2021 – 2022 гг. (далее– План мероприятий) согласно приложению.

2. Опубликовать постановление и План мероприятий на официальном сайте муниципального образования Нагорский муниципальный район Кировской области и в Сборнике муниципальных актов органов местного самоуправления муниципального образования Нагорский муниципальный район Кировской области.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Новоселова А.И.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

| Глава Нагорского района | В.Е. Булычев |
| --- | --- |

ПОДГОТОВЛЕНО

Главный специалист отдела

жизнеобеспечения								С.А. Малыгин

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы

администрации района								А.И. Новоселов

Заведующий отделом

жизнеобеспечения								Н.В. Устинов

| Разослать: | поселения, Новоселов А.И., РУО, РУК, отдел жизнеобеспечения, ООО «Нагорские коммунальные системы», ООО «ЖилКомСервис», Плотниковой Е.В. |
| --- | --- |

Правовая антикоррупционная экспертиза проведена:

предварительная

заключительная

Приложение

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

Нагорского района

от _20.04.2021 № 161 -П

План мероприятий межсезонной подготовки объектов бюджетной сферы и коммунальной инфраструктуры муниципального образования Нагорский муниципальный район к отопительному сезону 2021 – 2022 гг.

| № п/п | Наименование объекта |  | Вид планируемых работ |  | Стоимость работ, руб. |  | Источник финансирования |  | Срок выполнения работ |  | Ответственный за выполнение работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКДОУ детский сад №1 пгт Нагорск |  | Текущий ремонт котельной (побелка, покраска, цементирование пола) |  | 1500 |  | Местный бюджет* |  | май 2021 года |  | Глазырин Ю.А. Тетенькин А.Н. Рычков А.А. |  |  |
|  |  |  | Замена задвижек в отопительной системе, 3 штуки |  | 30000 |  | Местный бюджет* |  | май 2021 года |  | Гребенкина Т.В. |  |  |
|  |  |  | Сварочные работы для ремонта труб отопления |  | 7000 |  | Местный бюджет* |  | до 01 сентября 2021 года |  | Гребенкина Т.В. |  |  |
|  |  |  | Переаттестация или первичное обучение операторов котельной |  | 2000 |  | Местный бюджет* |  | сентябрь 2021 года |  | Гребенкина Т.В. |  |  |
| Итого по МКДОУ № 1 |  |  |  |  | 40500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МКДОУ детский сад №2 пгт Нагорск |  | Замена деревянного короба теплотрассы |  | 23625 |  | Местный бюджет* |  | Июль-август 2021 |  | Малыгина С.В. |  |  |
|  |  |  | Приобретение монометров |  | 3000 |  | Местный бюджет* |  | Июль-август 2021 |  | Малыгина С.В |  |  |
|  |  |  | Текущий ремонт котельной (побелка, покраска) |  | 5000 |  | Местный бюджет* |  | Июль-август 2021 |  | Малыгина С.В |  |  |
|  |  |  | Переаттестация или первичное обучение операторов котельной |  | 1500 |  | Местный бюджет* |  | Июль-август 2021 |  | Сысолятина Т.А. |  |  |
|  |  |  | Ремонт осветительной аппаратуры |  | 4000 |  | Местный бюджет* |  | Июль-август 2021 |  | Малыгина С.В |  |  |
| Итого по МКДОУ № 2 |  |  |  |  | 37125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МКДОУ детский сад № 3 пгт Нагорск |  | Установка циркуляционного насоса в тепловом узле детского сада. Частичная замена труб в подвале. |  | 70 000. |  | Местный бюджет* |  | Июнь-июль 2021 г. |  | Крильо Н.Д. |  |  |
| Итого ипо МКДОУ № 3 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МКДОУ детский сад № 4 пгт Нагорск |  | Текущий ремонт котельной (побелка, покраска) |  | 7500 |  | Местный бюджет* |  | Август 2021 |  | Усатова И.Ю. |  |  |
|  |  |  | Утепление оконных коробок |  | 15000 |  | Местный бюджет* |  | Июль 2021 |  | Усатова И.Ю. |  |  |
|  |  |  | Переаттестация или первичное обучение операторов котельной |  | 3000 |  | Местный бюджет* |  | Август 2021 |  | Евстратова Т.Н. |  |  |
| Итого по МКДОУ № 4 |  |  |  |  | 25500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МКДОУ детский сад № 5 пгт Нагорск |  | Текущий ремонт котельной (побелка, покраска) |  | 10000 |  | Местный бюджет* |  | Июль-август 2021 |  | Смехова Н.А. |  |  |
|  |  |  | Замена огнетушителей |  | 12000 |  | Местный бюджет* |  | Август2021 |  | Смехова Н.А. |  |  |
|  |  |  | Поверка приборов учета |  | 5000 |  | Местный бюджет* |  | Август 2020 |  | Смехова Н.А. |  |  |
|  |  |  | Переаттестация или первичное обучение операторов котельной |  | 6500 |  | Местный бюджет* |  | Август 2021 |  | Смехова Н.А. |  |  |
|  |  |  | Ремонт осветительной аппаратуры (лампы) |  | 5000 |  | Местный бюджет* |  | Август 2021 |  | Смехова Н.А. |  |  |
|  |  |  | Приобретение монометров |  | 3000 |  | Местный бюджет* |  | Август 2021 |  | Смехова Н.А |  |  |
| Итого по МКДОУ № 5 |  |  |  |  | 41500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | МКОУ СОШ п. Орлецы |  | Текущий ремонт котельной (побелка, покраска) |  | 5000 |  | Местный бюджет* |  | Июнь-июль 2021 |  | Кислицына О.Г. |  |  |
| Итого по МКОУ СОШ п. Орлецы |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МКОУ СОШ с. Заево |  | Замена в подвале труб отопления (50м). |  | 15000 |  | Местный бюджет* |  | Июнь-июль 2021 |  | Труфакин А.В |  |  |
|  |  |  | Утепление теплотрассы (школа-Дом культуры). |  | 10000 |  | Местный бюджет* |  | Июнь-июль 2021 |  | Труфакин А.В. |  |  |
|  |  |  | Замена Насоса (7,5 кВат на 2,5 кВат) |  | 30000 |  | Местный бюджет* |  | Июнь-июль 2021 |  | Труфакин А.В. |  |  |
|  |  |  | Устранение утечек |  | 2000 |  | Местный бюджет* |  | Июнь-июль 2021 |  | Труфакин А.В |  |  |
| Итого по МКОУ СОШ с. Заево |  |  |  |  | 57000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФМКОУ СОШ с. Заево - «Нош д. Шевырталово» |  | Ремонт котла (сварочные работы) |  | 4000 |  | Местный бюджет* |  | Июнь-июль 2021 |  | Труфакин А.В. |  |  |
|  |  |  | Ремонт резервного насоса |  | 5000 |  | Местный бюджет* |  | Июнь-июль 2021 |  | Труфакин А.В. |  |  |
| Итого по ФМКОУ СОШ д. Шевырталово |  |  |  |  | 9000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | МКОУ ООШ с. Мулино |  | Текущий ремонт котельной (побелка, покраска) |  | 1000 |  | Местный бюджет* |  | Июнь2021 |  | Сычева Г.М. |  |  |
|  |  |  | Проверка и чистка дымоходов от сажи и прочих продуктов сгорания |  | 1000 |  | Местный бюджет* |  | Июнь2021 |  | Сычева Г.М. |  |  |
|  |  |  | Чистка котлов |  | 1000 |  | Местный бюджет* |  | Июнь2021 |  | Сычева Г.М. |  |  |
|  |  |  | Переаттестация или первичное обучение операторов котельной |  |  |  | Местный бюджет* |  | Июнь2021 |  | Сычева Г.М. |  |  |
|  |  |  | Покраска дымовой трубы 10 м. |  | 5000. |  | Местный бюджет* |  | Июнь2021 |  | Сычева Г.М. |  |  |
| Итого по МКОУ ООШ с. Мулино |  |  |  |  | 8000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | МКОО ДО ДЮЦ «Факел» |  | Утепление и ремонт теплотрассы |  | 12000 |  | Местный бюджет* |  | Июнь 2021 |  | Попов С.Н. |  |  |
|  |  |  | Установка автоматических клапанов |  | 2700 |  | Местный бюджет* |  | Июнь 2021 |  | Попов С. Н. |  |  |
| Итого по МКОО ДО ДЮЦ «Факел» |  |  |  |  | 14700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Управлению образования |  |  |  |  | 308325,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Нагорские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 ул. Школьная, (грехневка) |  | 1.Ревизия задвижек ,обратных клапанов, эл. двигателей, насосов. |  | 10000,0 |  | Собственные ср-ва |  | 01.06.2021- 31.08.2021 |  | Загоскин В.В |  |  |
|  |  |  | 2.Чистка котлов, боровов, отстойника у трубы. |  | 20000,0 |  | Собственные ср-ва |  |  |  | Загоскин В.В |  |  |
|  |  |  | 3. Установка дымососа, вытяжной трубы |  | 50000,0 |  | Городское пос. (при наличии) |  |  |  | Загоскин В.В |  |  |
|  |  |  | 4.Ремонт теплотрассы – 100 м. |  | 45000,0 |  | Городское пос. (при наличии) |  |  |  | Загоскин В.В |  |  |
|  |  |  | 5.Ремонт переходов(теплоизоляция) через дорогу – 3 шт. (10м) – 30 м |  | 15000,0 |  | Городское пос. (при наличии) |  |  |  | Загоскин В.В |  |  |
|  |  |  | 6.Бетонирование пола -12м2 |  | 5000,0 |  | Собственные ср-ва |  |  |  | Загоскин В.В |  |  |
|  |  |  | 7.Замена циркуляционного насоса на новый 7,5 кВт |  | 80000,0 |  | Городское пос. (при наличии) |  |  |  | Загоскин В.В |  |  |
|  |  |  | 8.Датчики давления и температуры |  | 3000,0 |  | Собственные ср-ва |  |  |  | Загоскин В.В |  |  |
| Итого по котельной № 1, пгт. Нагорск, ул. Школьная |  |  |  |  | 228000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №2 ул. Советская,169 (ср.школа) |  | 1.Установка нового циркуляционного насоса 7,5 кВт |  | 80000,0 |  | Городское пос. (при наличии) |  | 01.08.2021- 31.09.2021 |  | Загоскин В.В |  |  |
|  |  |  | 2. Ревизия задвижек, обратных клапанов, эл. двигетелей, насосов |  | 10000,0 |  | Собственные ср-ва |  |  |  | Загоскин В.В |  |  |
|  |  |  | 3.Чистка котлов, боровов, отстойника у трубы |  | 20000,0 |  | Собственные ср-ва |  |  |  | Загоскин В.В |  |  |
|  |  |  | 4.Замена датчиков давления и температуры |  | 3000,0 |  | Собственные ср-ва |  |  |  | Загоскин В.В |  |  |
|  |  |  | 5.Установка подвижного пола с заменой бака. |  | 1200 000,0 |  | Городское пос. (при наличии) |  |  |  | Загоскин В.В |  |  |
|  |  |  | 6.Бетонирование пола -15 м2(в котельной и дровяннике) |  | 4000,0 |  | Собственные ср-ва |  |  |  | Загоскин В.В |  |  |
|  |  |  | 7.Замена котла КВ-063 |  | 600 000,0 |  | Городское пос. (при наличии) |  |  |  | Загоскин В.В |  |  |
|  |  |  | 8.Чистка теплообменника котла КВ-Ва-1,0 |  | 3000,0 |  | Собственные ср-ва |  |  |  | Загоскин В.В |  |  |
|  |  |  | 9.Замена задвижек на затворах 5 шт.- диам 100 |  | 12000,0 |  | Собственные ср-ва |  |  |  | Загоскин В.В |  |  |
|  |  |  | 10.Замена обратного клапана у подпиточной станции |  | 1000,0 |  | Собственные ср-ва |  |  |  | Загоскин В.В |  |  |
|  |  |  | 11.Установка аварийной станции (помпа) |  | 20000,0 |  | Собственные ср-ва |  |  |  | Загоскин В.В |  |  |
|  |  |  | 12.Ремонт теплотрассы:Два перехода;-50 мпо ул. Советская. |  | 22000,0 |  | Собственные ср-ва |  |  |  | Загоскин В.В |  |  |
| Итого по котельной № 2 пгт. Нагорск, ул. Советская, 169 |  |  |  |  | 1975000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная №3 ул.Леушина,21 (администрация) |  | 1.Ревизия задвижек, обратных клапанов, эл. двигателей, насосов |  | 10000,0 |  | Собственные ср-ва |  | 01.06.2021- 01.07.2021 |  | Загоскин В.В |  |  |
|  |  |  | 2. Чистка котлов. боровов, отстойника |  | 20000,0 |  | Собственные ср-ва |  |  |  | Загоскин В.В |  |  |
|  |  |  | 3.Бетонирование пола- 10м 2 |  | 5000,0 |  | Собственные ср-ва |  |  |  | Загоскин В.В |  |  |
|  |  |  | 4.Установка аварийной станции |  | 20000,0 |  | Собственные ср-ва |  |  |  | Загоскин В.В |  |  |
|  |  |  | 5.Ремонт утеплителя на теплотрассе (жилой дом ) -20 м, |  | 9000,0 |  | Собственные ср-ва |  |  |  | Загоскин В.В |  |  |
| Итого по котельной № 3 пгт. Нагорск, ул. Леушина, 21 |  |  |  |  | 64000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная № 5 Ул. Советская,153 |  | 1. Ревизия задвижек, обратных клапанов, эл. двигателей, насосов |  | 10000,0 |  | Собственные ср-ва |  | 01.06.2021- 01.09.2021 |  | Загоскин В.В |  |  |
|  |  |  | 2. Чистка котлов. борова, отстойника |  | 20000,0 |  | Собственные ср-ва |  |  |  | Загоскин В.В |  |  |
|  |  |  | 3. Замена труб за котлами -108 диаметр |  | 80000,0 |  | Собственные ср-ва |  |  |  | Загоскин В.В |  |  |
|  |  |  | 4.Ремонт теплотрассы за МВД (70 м) |  | 38000,0 |  | Собственные ср-ва |  |  |  | Загоскин В.В |  |  |
|  |  |  | 5.Установка системы аварийного подключения. |  | 18000,0 |  | Собственные ср-ва |  |  |  | Загоскин В.В |  |  |
| Итого по котельной № 5 пгт. Нагорск, ул. Советская, 153 |  |  |  |  | 166000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Котельная № 4 Ул. Советская, 89 |  | 1.Ремонт теплотрассы(Пищеблок-население)-50 м(замена) |  | 20000,0 |  | Собственные ср-ва |  | 01.06.2021- 01.09.2021 |  | Загоскин В.В |  |  |
|  |  |  | 2. Ревизия задвижек, обратных клапанов, эл. двигателей, насосов |  | 10000,0 |  | Собственные ср-ва |  |  |  | Загоскин В.В |  |  |
|  |  |  | 3.Ремонт опилочног склада (закрытие стен профилем) |  | 15000,0 |  | Собственные ср-ва |  |  |  | Загоскин В.В |  |  |
| Итого по котельной № 4 пгт. Нагорск, ул. Советская, 89 |  |  |  |  | 45000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ООО «Нагорские коммунальные системы» |  |  |  |  | 2 478 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагорское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт водопроводных сетей пгт Нагорск |  |  |  |  | 100 000 |  | Бюджет поселения |  | 01.06.2021- 01.10.2021 |  | Ларионов С.Ю. |  |  |
| Ремонт водонапорной башни ул. Полевая, скважина № 609 |  |  |  |  | 150 000 |  | Бюджет поселения |  | 01.06.2021- 01.10.2021 |  | Ларионов С.Ю. |  |  |
| ООО «ЖилКомСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кобринское сельское поселение, котельная п. Кобра, ул. Школьная, 13 |  | 1. Чистка котлов, ремонт запорной арматуры |  | 20000,0 |  | Собственные ср-ва |  | Июнь – август 2021 г. |  | Мастер теплоснабжения Черных В.И. |  |  |
| 2. | Синегорское сельское поселение, котельная с. Синегорье, ул. Октябрьская, 67 |  | 1. Чистка котлов, ремонт запорной арматуры |  | 20000,0 |  | Собственные ср-ва |  | Июнь – август 2021 г. |  | Мастер теплоснабжения Черных В.И. |  |  |
| 3. | Водопроводные сети Синегорского сельского поселения |  | 1. Ремонт водопроводных сетей, техническое обслуживание. 2. Замена глубинных насосов. |  | 50000,0 |  | Собственные ср-ва (тарифная составляющая) |  | 2021 г |  | Мастер водоснабжения Черных В.И. |  |  |
| Итого по ООО «ЖилКомСервис» |  |  |  |  | 90 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКОУ ДО «Детская школа искусств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | МКОУ ДО «Детская школа искусств» |  | 1. Ремонт окна класса теории со стороны улицы (смесь ЦПС, грунтовка для наружных работ, шпатлевка). Стройматериал на постройку лесов. |  | 4000,0 5000,0 |  | Местный бюджет |  | Июнь - август |  | Малыгина О.В. |  |
|  |  |  |  | 2. противогрибковая эмульсия для обработки стен, побелка. |  | 1000,0 |  | Местный бюджет |  | Июнь |  | Малыгина О.В. |  |
|  |  |  |  | 3. Краска – эмаль для покраски сцены, окон в актовом зале и кабинетах |  | 3000,0 |  | Местный бюджет |  | Август |  | Малыгина О.В. |  |
|  |  |  |  | 4. проверка сметы по кап ремонту |  | 13000,0 |  | Местный бюджет |  | Апрель-май |  | Малыгина О.В. |  |
|  |  |  |  | 5. договор на выполнение кадастровых работ |  | 8000,00 |  | Местный бюджет |  | май |  | Малыгина О.В. |  |
| Итого МКОУ ДО «Детская школа искусств» |  |  |  |  |  | 34000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУК «РЦНТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Районный дом культуры | - Установка водостоков 6 шт, колено трубы, воронка выпускная, желоба подвесные, воронка, труба водосточная, - Работа - 3. Установка снегозадержателей 18 * ШТ*320 р 4. Ремонт водопровода (замена шланга на трубу, замена крана, заделка стены, утепление трубы водопроводной) | 20000,0 25000,00 6000,0 6000,0 | Местный бюджет | Июнь-август | Усатова Е.М. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Грехневский ДК | 1. Частичный ремонт кровли 2. Ремонт крыльца (ЦПС- 2мешка, кирпич) | 75000,0 3000,0 | Местный бюджет | Июнь-август | Петешева О.А Усатова Е.М. |
|  | Новостроевский СДК | 1. работы по разборке старой и установке новой печи 2. печь отопительной воздуходувная и сендвич труба+ кирпич, железо 3. строительство туалета (доска дюймовка 2 м куб, доска пол 150*50-20 шт, брус 150*150-8шт) 4. работы по строительству | 20000,0 45000,00 30000,00 15000 | Местный бюджет | Июнь-август | Чеглакова Л.А. Усатова Е.М. |
|  | Кобринский СДК | 1. Ремонт колодца (доска половая, 0,5 м куб) 2. Ремонт котла (услуги печника) | 4000,0 10000,00 | Местный бюджет | Июнь-август | Синцова Н.Л. Усатова Е.М. |
|  | Синегорский СДК | 1. Ремонт электропроводки (электропровод 200 м сеч 1,5, 2,5, 3,5, распред коробки, выключатели 10 шт, розетки 10 шт 2. Замена светильников 12 *1200 в зале, кабинеты и коридор 18*1200 + лампы 60 шт (150 руб) | 20000,0 (э/провод) 2500,00 35000,0 9000,0 | Местный бюджет | Июнь-август | Пешнина Л.Н., Усатова Е.М. |
|  | Шевырталовский СДК | Проверка сметы кап ремонт здания | 25000,00 | Местный бюджет | Май,июнь | Усатова Е.М. |
| 6. | МКУК РЦНТ | Обучение ответственных по эксплуатации тепловых энергоустановок | 2000,00 | Местный бюджет | Сентябрь-октябрь | Усатова Е.М. |
| Итого МКУК «РЦНТ» |  |  | 352500,00 |  |  |  |
| МКУК ЦБС |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Центральная районная библиотека им. Г.И. Обатурова | Ремонт фасада, утепление углов, покраска 3 сторон (пеноплекс размер 685*1185*50 -35 шт. 5 упаковок *1791 руб.= 8955 руб, «грибы» крепеж 1500 руб., леса ( доски -9000 руб., сетка кладочная, штукатурка,) - 9000 руб., краска – 7000 руб. ЦПС – 4 мешка = 2000 руб | 37600,00 | Местный бюджет | Июль-август | Григоренко Е.П. |
| 2 | Мулинская СБФ | Ремонт дровяника. Брус 150*150-11000 2 куб.м.= 22000 Брус 100*100 = 11000 руб., 1 куб. м., доска половая- 11000, доска дюймовка – 7000 руб. уголки 50 шт.усиленные 90-ые- 5000 руб., профнастил 7 м. *8 листов=27000 руб, гвозди сотка 4 кг. и на 120 – 1кг.=1000 руб. | 84000,0 | Местный бюджет | Июнь-август | Рычкова Н. М. Григоренко Е.П |
| 3. | Крутоложская СБФ – клуб | Приобретение генератора для котельной (взят в пользование у предпринимателя) | 20000,00 | Местный бюджет | Март-апрель | Чеглакова О.Н Григоренко Е.П. |
| 4. | Липовская СБФ-клуб | Ремонт пола. Доски половые 50*200*6000 – 38 шт.=2,28 м.куб.= 18240 руб. , брус 150*150 *4000- 0,54м.куб= 4320 руб.- , брус 150*150 *6000- 0,54м.куб= 4320 руб., доска 25*150*4000=40 шт.=0,6 м.куб.=3000 руб., ДВП 2 листа=1000 руб., брус 50*50*4000=20 шт.=500 руб. гвозди 120 4 кг.- 800 руб., гвозди 150*200-1 | 34620,00 | Местный бюджет | Июнь-июль | Труфакина Н.Р. Григоренко Е.П. |
| 6. | МКУК ЦБС | Обучение ответственных по эксплуатации тепловых энергоустановок | 2000,00 | Местный бюджет | Сентябрь-октябрь | Григоренко Е.П. |
| Итого МКУК ЦБС |  |  | 178220,0 |  |  |  |
| Управление культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Управление культуры | Обучение и переподготовка машинистов (кочегаров) котельных, обучение ответственных по эксплуатации тепловых энергоустановок | 18000,00 | Местный бюджет | Сентябрь-октябрь | Викторова Е.В. Костылева С.М. |
| Итого Управление культуры |  |  | 18000,00 |  |  |  |
| Итого по учреждениям культуры: |  |  | 582720,00 |  |  |  |

Примечание: * – по согласованию, при наличии средств.