МОНИТОРИНГ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации  «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования

Нагорский муниципальный район Кировской области на 2017-2030 годы» за 2022 ГОД

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Кассовые расходы, тыс. руб. | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  |  | 1. Направление «Сохранение и развитие человеческого потенциала» |  |  |  |
|  |  | 1.1. Приоритет «Повышение уровня жизни и формирование эффективности труда» |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий по активной политике занятости | 2017-2030 | Центр занятости населения в Нагорском районе | ВСЕГО- 8090,7 | Профессиональное обучение- 26 чел. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы- 7 чел. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан -42 чел. Организация общественных работ- 12 чел. Организация ярмарок вакансий- 11. Приняли участие 61 чел. Социальные выплаты (пособие по безработице, стипендии, материальная помощь) |
| 2. | Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов на основе анализа ситуации на рынке труда в Нагорском районе на среднесрочную перспективу | 2017-2030 | Отдел экономики и работы с малым бизнесом администрации Нагорского района | не требует финансирования | Ежегодно до 1 июля. Баланс трудовых ресурсов утвержден 06.06.2022г. |
| 3. | Мониторинг по выплате заработной платы в организациях и учреждениях всех форм собственности | 2017-2030 | Отдел экономики и работы с малым бизнесом администрации Нагорского района | не требует финансирования | Ежеквартальным мониторингом охвачено 35 предприятий и 22 индивидуальных предпринимателя. |
| 4. | Осуществление мероприятий по легализации заработной платы | 2017-2030 | Межведомственная комиссия по легализации налогооблагаемой базы и обеспечения поступлений в консолидированный бюджет и по обеспечению соблюдения предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста, а также реализации мер, направленных на сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста, по противодействию «теневому» сектору экономики в Нагорском районе Кировской области | не требует финансирования | В целях выявления фактов осуществления деятельности организаций без постановки на налоговый учет и физических лиц, без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, а также фактов использования организациями и индивидуальными предпринимателями наемного труда работников без оформления с ними трудовых договоров за 2022г. в рамках деятельности Межведомственной комиссии совместно с органами прокуратуры Нагорского района, правоохранительными органами и налоговыми органами проведено 5 рейдов, в ходе которых осмотрено 27 мест осуществления предпринимательской деятельности. За 2022г. выявлено 124 нарушения, в том числе: - в отношении физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве самозанятого выявлено 42 факта. - в отношении осуществления хозяйственной деятельности с использованием наемного труда работников без оформления с ними трудового договора выявлено 82 нарушения, в том числе: в отношении организаций, использующих наемный труд работников без оформления с ними трудового договора – 12 фактов, в отношении индивидуальных предпринимателей, использующих наемный труд работников без оформления с ними трудового договора – 70 фактов. По результатам проведенных рейдов в места осуществления хозяйственной деятельности со всеми 82 физическими лицами оформлены трудовые договора, в том числе: организациями – оформлены трудовые договора с 12 работниками, индивидуальными предпринимателями – с 70 работниками. По результатам проведенных рейдов в места осуществления предпринимательской деятельности, а также в ходе проведения с физическими лицами индивидуальной работы по вопросу неформальной занятости за 2022г. 42 физических лица встали на учет в налоговом органе в качестве самозанятого. В отношении ряда хозяйствующих субъектов по результатам проведенных рейдов за 2022г., в рамках прокурорского надзора за исполнением трудового законодательства прокуратурой Нагорского района приняты меры прокурорского реагирования по фактам неоформления трудовых отношений, а также за несоблюдение трудового законодательства В рамках деятельности межведомственной комиссии за 2022г. проведено 4 заседания комиссии в здании администрации с приглашением руководителей предприятий-работодателей и индивидуальных предпринимателей по вопросу легализации заработной платы. На заседание комиссии было приглашено 16 работодателей, из них обеспечили явку и заслушаны по вопросу выплаты заработной платы ниже уровня МРОТ или ниже средней по соответствующему виду экономической деятельности 12 хозяйствующих субъектов. По результатам рассмотрения деятельности работодателей на заседании комиссии 8 работодателей повысили заработную плату своим работникам до уровня МРОТ. |
| 5. | Повышение социальной защищенности малоимущих граждан | 2017-2030 | Кировское областное государственное учреждение управление социальной защиты населения | 0,0 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Назначение различных пособий и их выплата: ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, труженикам тыла, репрессированным, специалистам на селе, ветеранам труда Кировской области, сельхозруководителям, на ребенка инвалида. Годовая денежная выплата на твердое топливо различным категориям граждан, компенсационные выплаты по ЖКУ, донорам. |
|  |  | 1.2. Приоритет «Создание благоприятной среды обитания и жизнедеятельности населения» |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Нагорском районе» |  |  |  |  |
| 1. | Направление «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» | 2017-2030 | Отдел жизнеобеспечения администрации Нагорского района | ВСЕГО-1782,1 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также реализация мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период. 2022г. Приобретен котел- 599,0 тыс. руб. Лабораторные исследования проб воды скважин и колодцев- 288,0 тыс. руб., разработка проектов санитарно-защитных зон -298,5 тыс. руб., водопроводные сети- 596,6тыс. руб.. |
| 2. | Направление «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» | 2017-2030 | Отдел жизнеобеспечения администрации Нагорского района | ВСЕГО-0 | Мероприятия не запланированы в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 3. | Направление «Создание благоприятных условий для развития хозяйственной деятельности, предприятий, оказывающих услуги по пассажирским перевозкам» | 2017-2030 | Отдел жизнеобеспечения администрации Нагорского района | ВСЕГО- 3381,7 | Приобретен автобус для муниципальных нужд |
| 4. | Направление «Экологические и природоохранные мероприятия» | 2017-2030 | Отдел жизнеобеспечения администрации Нагорского района | ВСЕГО-1416,6 | Отлов безнадзорных и бродячих животных- 26,5 тыс. руб. Мероприятия, направленные на регулирование численности волка-135,0 тыс. руб. Ликвидация 1 скотомогильника-75,2 тыс. руб. Ликвидация 5 свалок- 1179,9 тыс. руб. |
| 5. | Направление «Обеспечение деятельности ЕДДС» | 2017-2030 | Отдел жизнеобеспечения администрации Нагорского района | ВСЕГО-1765,0 | Заработная плата сотрудникам ЕДДС |
| 6. | Реализация проектов по поддержке местных инициатив | 2017-2030 | Отдел жизнеобеспечения администрации Нагорского района, городское и сельские поселения, управления | ВСЕГО-0 | В 2022 г.г. реализации ППМИ не было. |
| 7. | Организация мероприятий по благоустройству территорий района | 2017-2030 | Нагорское городское и сельские поселения | ВСЕГО- 1260,2 | Выполнение планов мероприятий по благоустройству территории: - благоустройство придомовых территорий, улиц, кладбищ ( включая противоклещевую обработку); - проведение месячников, субботников; - строительство и ремонт тротуаров, изгороди; - устройство цветников, летнее выкашивание сорняков; - проведение конкурса среди жителей по благоустройству территорий; - ликвидация несанкционированных свалок. Нагорское городское поселение- 936,3 тыс. руб. Чеглаковское сельское поселение- 3,9 тыс. руб. Мулинское сельское поселение- 30,0 тыс. руб. Кобринское сельское поселение- 18,0 тыс. руб. Синегорское сельское поселение- 272,0 тыс. руб. |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования Нагорского района» |  |  |  |  |
| 8. | Направление «Развитие системы дошкольного образования» | 2017-2030 | Управление образования администрации Нагорского района | ВСЕГО- 44110,1 | Обеспечение организации предоставления дошкольного образования (оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, расходы на текущий ремонт учреждений и выполнение предписаний надзорных органов, приобретение учебно-наглядных пособий, игрушек, хоз.товаров, командировочные расходы, прочие расходы). 2022 г. За счет средств субвенции из областного бюджета приобретены канцелярские товары, методическая литература, компьютерное оборудование на сумму 205,2 тыс. рублей, на повышение квалификации педагогических работников (10 чел.) израсходовано 34,2 тыс. руб. - развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования (выплата заработной платы работникам дошкольных образовательных учреждений, и начислений на заработную плату); - организация питания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (приобретение продуктов питания); - обеспечение антитеррористической защищенности образовательных учреждений. В 2022 г. проведены расходы на сумму 57,1 тыс. руб. (обслуживание тревожных кнопок); - обеспечение пожарной безопасности. Проведены расходы на сумму 308,4 тыс. руб. (техническое обслуживание пожарной сигнализации, оборудования для передачи извещения о пожаре, ремонт пожарной сигнализации); - мероприятия по выполнению предписаний надзорных органов. Расходы на сумму 303,7 тыс. руб. были направлены навыполнение предписаний Роспотребнадзора; - обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния. Проведены расходы на сумму 45,4 тыс. руб. на дератизацию, аккарицидные обработки; - мероприятия по обеспечению мер по профилактике новой коронавирусной инфекции. Проведены расходы на сумму 29,1 тыс. руб. на приобретение дезинфицирующих.средств; - подготовка учреждений к новому учебному году. В 2022 г. проведены расходы на сумму 1180,9 тыс. руб. (текущий и косметический ремонт). |
| 9. | Направление «Развитие системы общего образования» | 2017-2030 | Управление образования администрации Нагорского района | ВСЕГО-68319,4 | Обеспечение организации предоставления общего образования (оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, расходы на текущий ремонт учреждений и выполнение предписаний надзорных органов, приобретение учебно-наглядных пособий, учебников, оборудования для обеспечения образовательного процесса, повышение квалификации педагогических работников, приобретение ГСМ для подвоза учащихся, прочие расходы). 2022 г. За счет средств субвенции из областного бюджета приобретено программное обеспечение на сумму 33,7 тыс. руб., компьютерное и учебное оборудование, учебники, канцелярские товары, аттестаты на сумму 493,5 тыс. руб., на повышение квалификации педагогических работников (4 чел.) израсходовано 5,9 тыс. руб.; - развитие кадрового потенциала системы общего образования (выплата заработной платы работникам общеобразовательных учреждений, и начислений на заработную плату); - организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (приобретение продуктов питания); - обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. В 2022 г. 43 педагогических работника получили вознаграждение за классное руководство. Выплаты произведены в сумме 3938,0 тыс. руб. - организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. Расходы составили в сумме 871,8 тыс. руб. (на 80 учащихся 1-4 классов); - обеспечение антитеррористической защищенности образовательных учреждений. Проведены расходы на сумму 104,6 тыс. руб. (установка и обслуживание тревожных кнопок); - на обеспечение пожарной безопасности расходы составили в сумме 434,81 тыс. руб. (техническое обслуживание пожарной сигнализации, оборудования для передачи извещения о пожаре, ремонт пожарной сигнализации); - мероприятия по выполнению предписаний надзорных органов. В 2022 г. проведены расходы на сумму 177,4 тыс. руб. (выполнены предписания надзорных органов); - обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния. Расходы проведены на сумму 59,9 тыс. руб. (дератизация, аккарицидные обработки); - мероприятия по обеспечению мер по профилактике новой коронавирусной инфекции. Расходы проведены на сумму 24,4 тыс. руб. (приобретение дезинфицирующих средств); - подготовка учреждений к новому учебному году. В 2022 г. расходы проведены на сумму 1156,1 тыс. руб. (текущий и косметический ремонт зданий); - мероприятия по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно - научной и технологической направленности "Точка роста". В 2022 году проведены расходы на сумму 303,1 тыс. руб. (подготовка помещений в МКОУ СОШ с. Синегорье, на базе которого создан центр "Точка роста"); - предоставление бесплатного горячего питания детям военнослужащих. Расходы составили в сумме 15,2 тыс. руб. (организовано бесплатное питание 3 детям военнослужащих, учащихся в общеобразовательных учреждениях); - мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях. В 2022 г. проведены расходы на сумму 204,1 тыс. руб. (выплачена заработная плата советникам директоров); - на приобретение новогодних подарков обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях израсходовано 23,7 тыс. руб. (приобретены новогодние подарки 79 учащимся 1-4 классов). |
| 10. | Направление «Развитие системы дополнительного образования детей» | 2017-2030 | Управление образования администрации Нагорского района | ВСЕГО- 9843,9 | Обеспечение организации предоставления дополнительного образования (оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, оплата проезда, питания и проживания учащихся на соревнованиях, приобретение ГСМ, хоз.товаров, прочие расходы); - развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования (выплата заработной платы работникам организации дополнительного образования, и начислений на заработную плату); - обеспечение антитеррористической защищенности образовательных учреждений. В 2022 г. проведены расходы на сумму 9,5 тыс. руб. (обслуживание тревожной кнопки); - обеспечение пожарной безопасности. Расходы составили в сумме 284,7 тыс. руб. (техническое обслуживание пожарной сигнализации, оборудования для передачи извещения о пожаре, установка пожарной сигнализации); - мероприятия по выполнению предписаний надзорных органов. Проведены расходы на сумму 395,2 тыс. руб. (выполнение предписания Госпожнадзора, Роспотребнадзора); - обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния. В 2022 г. проведены расходы на сумму 10,6 тыс. руб. (дератизация, аккарицидные обработки); - подготовка учреждений к новому учебному году. Проведены расходы на сумму 114,1 тыс. рублей (косметический ремонт). |
| 11. | Направление «Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 2017-2030 | Управление образования администрации Нагорского района | ВСЕГО- 3510,4 | Выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю. По состоянию на 01.01.2023 г на учете в органе опеки и попечительства состояло 29 детей (19 детей в семьях опекунов, 10 детей в приемных семьях). 9 человек получают вознаграждение, причитающееся приемному родителю. |
| 12. | Направление «Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением» | 2017-2030 | Управление образования администрации Нагорского района | ВСЕГО- 12314,0 | Финансовое обеспечение деятельности Муниципального учреждения управления образования администрации Нагорского района (выплата заработной платы работникам, начислений на заработную плату, расходы на программное обеспечение, общехозяйственные расходы); Выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству (выплата заработной платы специалисту по опеке и попечительству); - приобретение компьютерной и организационной техники (в 2022 г. расходы проведены на сумму 113,5 тыс. руб.); - выполнение требований в области информационной безопасности, приобретение лицензионного системного и прикладного программного обеспечения (в 2022 г. расходы проведены на сумму 99,9 тыс. руб.). |
| 13. | Направление Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей» | 2017-2030 | Управление образования администрации Нагорского района | ВСЕГО- 250,9 | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием (в 2022 г. в летних лагерях при 5 сельских школах отдохнуло 192 учащихся, в том числе 84 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации). |
| 14. | Направление «Социальное обеспечение в сфере образования» | 2017-2030 | Управление образования администрации Нагорского района | ВСЕГО- 2698,9 | Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах (поселках городского типа), бесплатной жилой площади с отоплением и электроснабжением путем компенсации расходов в виде ежемесячной денежной выплаты (в 2022 г. 93 человека получили компенсацию за коммунальные услуги); - Выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате компенсации части платы, взимаемой за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (в 2022 г. на 98 детей выплачена компенсация по родительской плате). |
| 15. | Направление «Оптимизация структуры муниципальной сети образовательных учреждений с учетом демографических и социально-экономических условий» | 2017-2030 | Управление образования администрации Нагорского района | финансирование не потребовалось | 2022 г. Мероприятий не было |
| 1.3 Приоритет «Преодоление угрозы депопуляции населения и формирование здорового образа жизни населения» |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Социальная политика и профилактика правонарушений в Нагорском районе» |  |  |  |  |
| 1. | Направление «Развитие физической культуры и спорта» | 2017-2030 | Ведущий специалист по спорту администрации Нагорского района | ВСЕГО- 155,5 | Организация спортивной работы. Организация среди населения района соревнований по баскетболу, волейболу, футболу, шахматам, мини-футболу, настольному теннису, хоккею с шайбой. 2022 г. Межмуниципальные соревнования по хоккею с шайбой памяти В.И. Исупова, соревнования по хоккею с шайбой среди ветеранов, Дни здоровья на лыжной базе и хоккейной коробке, районные соревнования по волейболу "Zа мир", районные соревнования среди юнармейских отрядов,районные соревнования по шахматам, посвященные Дню Победы, XIV районный легкоатлетический кросс памяти А.Н. Леушина и воинов-интернационалистов, областные соревнования по русским шашакам,соревнования по футболу среди дворовых команд, спортивные мероприятия в рамках празднования Дня физкультурника. Военно-спортивная игра "Зарница", Спортивный конкурс "Папа, мама, я - спортивная семья!", Районная акция "Спорт - альтернатива пагубным привычкам", Чемпионат Нагорского района по шахматам, фестиваль ГТО среди ветеранов "Ветераны сдают ГТО!" |
| 2. | Направление «Молодежь Нагорского района» | 2017-2030 | Главный специалист по делам молодёжи администрации Нагорского района | ВСЕГО- 110,0 | Организация и проведение волонтерских акций. проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи. 2022 г. Районный конкурс "Военно-патриотческой пестни" среди юнармейских отрядов;районный день призывника; мероприятия посвящённые Дню Победы; районный бал выпускников "Школьный вальс 2022"; мероприятие "Салют пионерии!" посвящённое 100-летию пионерии; районная акция "Подросток и закон"; мероприятия посвящённые "Дню молодёжи"; мероприятия посвящённые "Дню России", Дню семьи, любви и верности, акция "Триколор", Молодежный межмуниципальный форум, Районная акция посвящённая дню пожилого человека, Военно-спортивная игра "Зарница", Акция "Сообщи, где торгуют смертью", Школа волонтеров "Добрая среда", День матери, Районная акция "Давайте понимать друг друга с полуслова", Встреча семейного клуба " С чего начинается любовь", Новогодняя елка Главы Нагорского района. |
| 3. | Направление «Профилактика правонарушений» | 2017-2030 | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам и профилактике правонарушений | ВСЕГО –80,0 | Приобретение ГСМ для осуществления рейдов в семьи СОП. Приобретение АПИ (пожарные извещатели). |
| 4. | Направление «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | 2017-2030 | Главный специалист КДН | ВСЕГО- 25,4 | Приобретение автоматических пожарных извещателей (АПИ) для отдельной категории граждан с печным отоплением " |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры в Нагорском районе» |  |  |  |  |
| 5. | Направление «Развитие МКУК «Централизованная библиотечная система» | 2017-2030 | Управление культуры администрации Нагорского района | ВСЕГО- 15983,5 | Заработная плата с начислениями, коммунальные услуги, прочие услуги и расходы. В структуре библиотечной системы работает 31 сотрудник, из них 30 – библиотекарей. В Нагорском районе в текущем году насчитывается 13 библиотек, из них 11 находится в сельской местности, в том числе 2 сельских библиотек-клубов: Крутоложская СБФ-клуб, Липовская СБФ-клуб. Общий фонд составляет 112,1 тыс. экземпляров. Читателей- 6,0 тыс.чел. Количество посещений – 95,2 тыс. Количество новых изданий, поступивших в МКУК ЦБС, составило 3,2 тыс. экз., в том числе Центральной районной библиотеке им. Г.И. Обатурова – 1,7 тыс.экз. В Нагорском районе все библиотеки подключены к сети Интернет. Из местного бюджета на приобретение книжных изданий израсходовано 297,8 тыс.руб. Подписка периодических изданий проведена на сумму 353,7 тыс. руб. МКУК ЦБС имеет свой сайт, где помещаются интересные события из жизни библиотек района. В ЦБС организовано 46 клубов по интересам, из них для взрослых – 23, для детей и подростков – 23. Количество посещений - 6,0 тыс. , участников – 718 чел. В целях реализации государственной программы РФ «Развитие культуры» Министерством культуры РФ был произведен конкурсный отбор на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку отрасли культуры. Синегорской СБФ им. Е.И. Кострова - филиал МКУК ЦБС предоставлена субсидия на общую сумму 108,0 тыс. руб. В 2022 году в Синегорской СБФ им. Е.И. Кострова по проекту поддержки местных инициатив «Статус выше под надежной крышей» проведен ремонт крыши на сумму 513,4 тыс. руб. Предоставлена субсидия на поддержку отрасли культуры в целях реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов в сумме 67,8 тыс. рублей. В 2022 году библиотекам района оказана финансовая поддержка из внебюджетных источников в сумме 7,0 тыс. руб., приобретены настольные игры для «Центра чтения для детей и подростков». |
| 6. | Направление «Развитие МКУК «Районный центр народного творчества» | 2017-2030 | Управление культуры администрации Нагорского района | ВСЕГО- 18692,9 | Заработная плата с начислениями, коммунальные услуги, прочие услуги и расходы. В районе на базе муниципального казенного учреждения культуры «Районный центр народного творчества» работают 11 Домов культуры, из них 1 – Районный Дом культуры пгт. Нагорск, 1 – Грехневский Дом культуры, 9 – сельских домов культуры. Создано 98 формирований - это кружки, секции, клубы, любительские объединения, как по интересам, так и народного творчества. Посещают их и взрослые, и дети, всего участников этих формирований 1196 человек. Проведено 1397 культурно-массовых мероприятий (культурно-досуговых и информационно-просветительских). Плодотворно работают со школой, занимаются вовлечением детей состоящих на учете в КДН и ЗП и детей из неблагополучных семей в кружки, любительские объединения, проводятся для них интересные мероприятия. Успешно работают коллективы, имеющие звание «Народный самодеятельный коллектив» («Свои, деревенски…», «Зоренька», хор ветеранов «Родные напевы»)», танцевальные коллективы «Импульс»,»Капельки» и «Фантазия». Творческие коллективы активно принимали участие во всех районных мероприятиях. В 2022 г. творческие коллективы художественной самодеятельности Нагорского района принимали участие (в очной и заочной формах) во Всероссийских, межрегиональных, областных, межрайонных фестивалях и конкурсах. |
| 7. | Направление «Развитие МКОУ ДОД «Детская школа искусств» | 2017-2030 | Управление культуры администрации Нагорского района | ВСЕГО- 3973,8 | Заработная плата с начислениями, коммунальные услуги, прочие услуги и расходы. Обновление материально-технической базы. Подготовка и проведение мероприятий с участием преподавателей и учащихся районного и областного уровня. Финансовое обеспечение деятельности организации. Развитие кадрового потенциала. В Детской школе искусств работают 8 преподавателей, 4 имеют высшее образование, 4 – среднее специальное. В МКОУ ДО «Детская школа искусств» обучается 58 учащихся, из них - 28 учащихся - по дополнительным предпрофессиональным программам, 30 учащихся - по общеразвивающим программам. - Учащиеся школы достойно представляют Нагорский район на всероссийских, региональных, межрайонных, районных конкурсах и фестивалях. Проведено 11 школьных мероприятий, участвовали в 6-и мероприятиях районного уровня, в 3-х –областного уровня, в 5-и конкурсах всероссийского и международного уровня. |
| 8. | Направление «Развитие государственных функций, связанных с общегосударственным обеспечением» | 2017-2030 | Управление культуры администрации Нагорского района | ВСЕГО- 13069,6 | Финансовое обеспечение деятельности организации. Выплата заработной платы. Оплата коммунальных услуг. Прочие расходы. Развитие кадрового потенциала. |
| 2. Направление «Развитие экономического потенциала и повышение эффективности использования природных ресурсов» |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Приоритет «Наращивание экономического потенциала» |  |  |  |
| 1. | Содействие развитию лесозаготовительной и лесоперерабатывающей отрасли на территории района | 2017-2030 | Отдел жизнеобеспечения администрации Нагорского района | не требует финансирования | Организация обучений, семинаров, круглых столов. 2022 г. Проведено 4 семинара по вопросам изменения в лесном законодательстве, повышения квалификации специалистов кадровых служб,по единому налоговому платежу и по охране труда на предприятиях.. Приняли участие 30 представителей СМП лесной отрасли. Проведено 2 заседания общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства. |
|  | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Нагорском районе» |  |  |  |  |
| 2. | Направление «Развитие растениеводства» | 2017-2030 | Специалисты по поддержке сельскохозяйственного производства | ВСЕГО- 0 | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих ЛПХ) части процентной ставки по инвестиционным кредитам для пополнения оборотных средств на развитие растениеводства. Возмещение не производилось. |
| 3. | Направление «Развитие животноводства» | 2017-2030 | Специалисты по поддержке сельскохозяйственного производства | ВСЕГО-0 | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих ЛПХ) части процентной ставки по инвестиционным кредитам для пополнения оборотных средств на развитие животноводства. Возмещение не производилось. |
| 4. | Направление «Поддержка малых форм хозяйствования» | 2017-2030 | Специалисты по поддержке сельскохозяйственного производства | ВСЕГО-0 | Оказывалась консультационная помощь заинтересованным лицам в создании КФХ. |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование организации муниципального управления» |  |  |  |  |
| 5. | Управление муниципальным имуществом | 2017-2030 | Отдел по имуществу и земельным ресурсам администрации Нагорского района | ВСЕГО- 1981,2 | Оценка муниципального имущества - 21,00 тыс. руб., Мероприятия по борьбе с борщевиком - 50,0 тыс. руб., Межевание земельных участков - 69,0 тыс. руб. ККР - 1374,9 тыс.руб. Изготовление технической документации - 26,0 тыс.руб. Услуги по составлению проекта утилизации зданий - 40,0 тыс. руб. Услуги по утилизации аварийных зданий - 305,6 тыс. руб. Обслуживание программы "Собственность-Смарт"- 95,0 тыс. руб. |
| 6. | Формирование доходной части бюджета | 2017-2030 | Финансовое управление администрации Нагорского района | не требует финансирования | Оперативный контроль за поступлением налоговых доходов, проведение мониторинга расчетов с бюджетом предприятий и организаций Нагорского района в целях оперативного реагирования на изменения доходной базы бюджета, предотвращения сокращения платежей в бюджет и роста задолженности по налогам. 1. Проводился ежемесячный анализ поступления доходов по каждому поселению, в разрезе учреждений и организаций. 2. Еженедельно формировалась информация о поступлении доходов в консолидированный бюджет района в разрезе поселений. 3. Ежемесячно проводился анализ поступления доходов в бюджет района, анализ исполнения доходной части консолидированного бюджета Нагорского района с конкретным указанием причин неисполнения или перевыполнения плана. 4. Периодически на заседаниях Совета глав рассматривались вопросы по исполнению доходной части бюджетов поселений. 5. Ежемесячное предоставление недоимки (информресурс) в адрес поселений района для последующей организации ОМС работы с должниками по вопросу сокращения и уплаты задолженности. 6. Проводился ежеквартальный анализ недоимки по налоговым и неналоговым доходам в консолидированный бюджет Нагорского района. Работа Межведомственной комиссии по легализации налогооблагаемой базы и обеспечения поступлений в консолидированный бюджет и по обеспечению соблюдения предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста, а также реализации мер, направленных на сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста, по противодействию «теневому» сектору экономики в Нагорском районе Кировской области. За 2022г. по вопросу сокращения задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет Нагорского района проведено 13 заседаний межведомственной комиссии, в том числе 4 выездных в сельские поселения. Количество должников, приглашенных на заседания комиссии, составило 106 налогоплательщиков, в том числе 19 юридических лиц, 23 индивидуальных предпринимателя, 64 физических лица. Сумма недоимки по данным должникам по состоянию на 01.01.2023г. составила 9 209,7 тыс. руб. Из них по приглашенным и явившимся на заседания комиссии – 8 370,0 тыс. рублей. По итогам работы комиссии за 2022г. заслушанными должниками погашено недоимки в сумме 4 506,2 тыс. руб.или 53,8 %. За 2022г. от имени межведомственной комиссии в адрес должников направлено 57 писем-предупреждений о добровольном погашении задолженности по налоговым и неналоговым платежам, зачисляемым в бюджет района на общую сумму 1 055,6 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2023г. по направленным письмам-предупреждениям после их получения погашена задолженность в сумме 104,3 тыс. руб. По вопросу уплаты авансовых платежей за 2022г. заслушано 5 плательщиков, не уплачивающих авансовые платежи по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Сумма авансовых платежей, поступившая в бюджет Нагорского района по заслушанным налогоплательщикам, составила 2 312,0 тыс. руб. От имени межведомственной комиссии в адрес налогоплательщиков направлено 4 письма- предупреждения о необходимости уплаты авансовых платежей по УСН. По вопросу наличия задолженности по НДФЛ за 2022г. на заседаниях межведомственной комиссии заслушано 11 должников, сумма задолженности по данным должникам составила 1 477,8 тыс. руб. По результатам проведенной работы 9 должников частично погасили задолженность по НДФЛ в сумме 1 373,4 тыс. руб., что оставляет 92,9% от суммы недоимки по данному доходному источнику. |
| 7. | Формирование доходной части бюджета | 2017-2030 | Администрация Нагорского района Нагорское городское и сельские поселения | не требует финансирования | Реализация комплекса мер по увеличению неналоговых доходов бюджета (доходов от использования и продажи земельных участков и имущества, находящегося в собственности муниципального района, поселений) за счет усиления контроля за своевременностью и полнотой поступления доходов от сдачи в аренду земельных участков и муниципального имущества и оптимизации состава и структуры муниципальной собственности. 1. По принудительному взысканию задолженности по арендным платежам а адрес должников от имени межведомственной комиссии направлено 269 претензионных писем на общую сумму 2 476,8 тыс. руб., в том числе: по арендной плате за пользование муниципальным имуществом 22 письма на сумму 2 206,7 тыс. рублей, по арендной плате за пользование земельными участками 247 писем на общую сумму 270,1 тыс. руб. По результатам проведенной претензионной работы в бюджет Нагорского района по 163 претензионным письмам от арендаторов-должников частично поступила задолженность в сумме 460,0 тыс. руб. 2. Администрацией Нагорского района и администрацией Нагорского городского поселения по вопросу взыскания задолженности по арендным платежам за пользование земельным участками направлено в судебные органы 19 дел на общую сумму 48,6 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2023г., на основании судебных решений, принятых в отчетном периоде по 13 делам взыскана задолженность по арендной плате за пользование земельными участками в сумме 5,8 тыс. руб. Кроме того, в 2022г. поступила задолженность по арендным платежам за пользование земельными участками по решениям суда, принятым до текущего года в сумме 33,6 тыс. руб. 3. За 2022г. ОМСУ направлены в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» документы для внесения в ЕГРН актуальных сведений о категории и виде разрешенного использования по 1 земельному участку. 4. За 2022г. ОМСУ направлены в ФИАС документы для добавления, либо внесения сведений об изменении адресов объектов земельных участков по 13 земельных участкам. 5. За 2022г. ОМСУ направлены в ФИАС документы для добавления, либо внесения сведений об изменении адресов объектов недвижимого имущества по 25 объектам недвижимого имущества. 6. За 2022г. ОМСУ выявлен 1 объект недвижимого имущества физических лиц, из числа объектов незавершенного строительства. По результатам проведенной инвентаризации выявлена 100% готовность данного объекта к эксплуатации, право собственности по состоянию на 01.01.2023г. не зарегистрировано. 7. По взысканию арендных платежей практикуется подомовой обход граждан, во время которого должникам членами межведомственной комиссии раздаются квитанции об уплате имеющейся задолженности, ведется разъяснительная работа о необходимости своевременной уплаты арендных платежей. По истечению установленных сроков уплаты имеющейся задолженности по арендным платежам, специалистами отдела по имуществу и земельным ресурсам администрации Нагорского района проводится анализ сокращения задолженности, а в случае ее наличия осуществляется повторный обход арендаторов–должников с целью повторного вручения квитанций и предупреждений. В случае неуплаты долга, дела направляются в судебные органы для принудительного взыскания задолженности. |
| 8 | Формирование доходной части бюджета | 2017-2030 | Нагорское городское и сельские поселения | не требует финансирования | Проведение мероприятий по стабилизации поступления налога на имущество физических лиц и земельного налога. 1. По вопросу погашения физическими лицами задолженности по имущественным налогам (налогу на имущество физических лиц и земельному налогу) на заседаниях межведомственной комиссии заслушано 11 физических лиц. По результатам проведенной работы по состоянию на 01.01.2023г. 2 должника частично погасили задолженность по имущественным налогам в сумме 2,2 тыс. руб. 2. По взысканию имущественных налогов специалистами поселений размещаются объявления – напоминания о наступлении сроков уплаты налогов. Ведется разъяснительная работа с населением, что в случае, если не пришла квитанция об уплате, необходимо обратиться в налоговые органы, либо в администрацию поселения. Так же делаются напоминания о необходимости написания заявлений на предоставление налоговых льгот, если такие имеются. |
| 9. | Формирование доходной части бюджета | 2017-2030 | Финансовое управление, Нагорское городское и сельские поселения | не требует финансирования | Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве о налогах и сборах с целью своевременной корректировки муниципальных правовых актов о налогах. 1. Проводится анализ размера начисленного земельного налога и налога на имущество физических лиц. 2. На основании проведенного анализа принимаются решения о пересмотре ставок налогов, ОМС принимаются решения об отмене неэффективных налоговых льгот и преференций, либо об их установлении. |
|  |  | 2.2. Приоритет «Развитие малого предпринимательства и повышение деловой активности населения» |  |  |  |
| 1. | Систематическое изучение уровня развития малого предпринимательства | 2017-2030 | Отдел экономики и работы с малым бизнесом администрации Нагорского района | не требует финансирования | Мониторинг финансово - хозяйственной деятельности малых предприятий и социально-значимых для района индивидуальных предпринимателей проводится с ежеквартальной периодичностью. Ежеквартально обновляется реестр индивидуальных предпринимателей и малых предприятий. Вся информация размещается на официальном сайте администрации Нагорского района. |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование организации муниципального управления» |  |  |  |  |
| 2. | Направление «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 2017-2030 | Отдел экономики и работы с малым бизнесом администрации Нагорского района | ВСЕГО- 10,0 | Проведение семинаров, совещаний для субъектов малого и среднего предпринимательства по всем экономическим и социальным вопросам. 2022 г. Обучение СМП- Проведено 4 семинара по вопросам изменения в лесном законодательстве, повышения квалификации специалистов кадровых служб, по единому налоговому платежу и по охране труда на предприятиях. Приняли участие 51 представитель СМП различных отраслей, или 26% от общего количества СМП. Публикация на сайте муниципального образования, в СМИ материалов, рассказывающих о работе малого бизнеса, формах его поддержки и перспективах развития. - в районной газете «Нагорская жизнь- 10 статей. - на сайте МО- 22 информации по вопросам маркировки товаров, предоставления займов от областного фонда «Мой бизнес», требований Роспотребнадзора, по торговой деятельности и т.д.. Оказание консультационных и информационных услуг. Консультационная и информационная поддержка субъектам СМП осуществляется специалистами администрации района. Оказано 29 консультаций. Участникам Межмуниципального молодежного форума - мастер-класс "Предпринимательство в современном мире" вручены призы. Ведется Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства с ежеквартальным обновлением. В районе на 1 января 2023г. 50 малых предприятий, 132 индивидуальных предпринимателя и 138 «самозанятых граждан». |
|  |  | 2.3. Приоритет «Повышение инвестиционной привлекательности» |  |  |  |
| 1. | Мероприятия в рамках муниципальной программы «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Нагорском районе», направление «Развитие дорожного хозяйства» | 2017-2030 | Отдел жизнеобеспечения администрации Нагорского района | ВСЕГО- 53968,0 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. |
| 2. | Увеличение объемов индивидуального жилищного строительства | 2017-2030 | Сектор архитектуры и градостроительства администрации Нагорского района | ВСЕГО-8424,0 | В 2022 г. введено 351м2 жилья (3 домика)-в 2021 г-466м2, то есть уменьшение с 2021 годом на 115м2. |
| 3 | Периодическое обновление инвестиционного паспорта муниципального образования Нагорский муниципальный район | 2017-2030 | Отдел экономики и работы с малым бизнесом администрации Нагорского района | не требует финансирования | Инвестиционный паспорт размещен на официальном сайте муниципального образования Нагорский муниципальный район Кировской области (http://www.nagorskadm.ru/) в разделе «Инвестиции». Обновление информации в разделах Инвестиционного паспорта проводится по мере необходимости. |
| 4 | Оказание консультационной, организационной и методической помощи инициаторам инвестиционных проектов при разработке и реализации инвестиционных проектов | 2017-2030 | Отдел экономики и работы с малым бизнесом, отдел жизнеобеспечения, отдел по имуществу и земельным ресурсам администрации Нагорского района | не требует финансирования | Обращений от инвесторов не поступало. |
| 5 | Национальный проект «Здравоохранение» | 2020-2030 | Министерство здравоохранения, КОГБУЗ «Нагорская ЦРБ» | ВСЕГО- 26968,0 | Создание модульных фельдшерско-акушерских пунктов в малых населенных пунктах. 2022г. Приобретена конструкция ФАП п.Орлецы на сумму 4150,0 тыс. руб., приобретено 2 автомобиля УАЗ на сумму 2598,0 тыс. руб., и медицинское оборудование ( дерматоскоп, пульсоксиметры, аппарат для суточного мониторирования артериального давления) на сумму 220,0 тыс. руб. |
| 6 | Национальный проект «Культура» | 2020-2030 | Министерство культуры, Управление культуры администрации Нагорского района | ВСЕГО- 108,0 | Участвовали в региональном проекте «Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Кировской области»( Творческие люди) на территории Нагорского района. Для Синегорской сельской библиотеки предусмотрено приобретение мебели на сумму 108,0 тыс. руб. |
| 7 | Национальный проект «Жилье и городская среда» | 2022 | Администрация Нагорского городского поселения | ВСЕГО- 6755,2 | Приобретено 190м 2 для 9 чел. -6 квартир в пгт. Нагорск для граждан, расселенного из непригодного для проживания жилищного фонда. |
| 8 | Национальный проект «Демография» | 2022 | Администрация Нагорского района | не требует финансирования | Участие в региональном проекте «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также спортивного резерва в Кировской области» ( Спорт- норма жизни)-0,00 тыс. руб. Достижение показателей: Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 47,3%. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности до 73,6%. Факт за 2022г. 52,8% и 67,8% соответственно. |
| 9 | Национальный проект «Образование» | 2022-2030 | Министерство образования, Управление образования администрации Нагорского района | ВСЕГО- 303,1 | Участие в региональном проекте «Развитие региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области» ( Успех каждого ребенка). Достижение показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» до 68%. Факт 79%. Участие в региональном проекте «Создание современных школ в Кировской области» - 303,1 тыс. руб. на проведение ремонта кабинетов, приобретение мебели и брендированных материалов для Синегорской сельской школы. |
| 10 | Национальный проект «Цифровая экономика» | 2022-2030 | Администрация Нагорского района | не требует финансирования | Участие в региональном проекте «Повышение эффективности государственного управления на основе использования передовых цифровых технологий в Кировской области». Достижение показателя «Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества услуг» до 30%.Факт 4%. Причина невыполнения: сервисы не для простого пользователя; жителям неудобно работать со сложной системой- нужна помощь. Необходимо было организовать в здании администрации рабочее место для жителей района с консультацией специалиста по предоставлению услуг( в феврале 2023 года место оборудовано). |
|  |  | 2.4. Приоритет «Повышение эффективности использования природных ресурсов» |  |  |  |
| 1. | Использование природных ресурсов | 2017-2030 | Отдел жизнеобеспечения, Отдел экономики и работы с малым бизнесом администрации Нагорского района | не требует финансирования | Информация по природным ресурсам размещена на сайте муниципального образования в разделе «Природные ресурсы» |
| 2. | Эффективность использования арендной расчетной лесосеки | 2017-2030 | Отдел жизнеобеспечения администрации Нагорского района | не требует финансирования | С ежеквартальной периодичностью проводится мониторинг освоения расчетной лесосеки в разрезе арендаторов. За 2022 г. процент освоения годовой расчетной лесосеки составил 90,1%, что на уровне 2021г Из 954,8 тыс. м3 фактически освоено 859,9 тыс. м3. |
| 3 | Развитие туризма на территории Нагорского района | 2017-2030 | Ведущий специалист по спорту администрации Нагорского района | ВСЕГО- 0,0 | Участие в обучающих семинарах по туризму. Периодическое обновление туристического паспорта Нагорского района. Актуализация календаря мероприятий событийного туризма на территории Нагорского района. Взаимодействие и оказание консультационной помощи заинтересованным лиц. В 2022 г. мероприятий не было. |
|  |  |  |  | ИТОГО- 309352,1 | В 2021 г-272713,2 рост 13,4 % |