МОНИТОРИНГ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации  «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования

Нагорский муниципальный район Кировской области на 2017-2030 годы» за 2020 ГОД

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Кассовые расходы, тыс. руб. | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  |  | 1. Направление «Сохранение и развитие человеческого потенциала» |  |  |  |
|  |  | 1.1. Приоритет «Повышение уровня жизни и формирование эффективности труда» |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий по активной политике занятости | 2017-2030 | Центр занятости населения в Нагорском районе | ВСЕГО-22881,4 | Профессиональное обучение- 25 чел. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы- 8 чел. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан -40 чел. Организация общественных работ- 27 чел. Организация ярмарок вакансий- 12. Приняли участие 53 чел. Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости- 1 чел. Организация профориентации-288чел. Социальные выплаты (пособие по безработице, стипендии, материальная помощь) |
| 2. | Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов на основе анализа ситуации на рынке труда в Нагорском районе на среднесрочную перспективу | 2017-2030 | Отдел экономики и работы с малым бизнесом администрации Нагорского района | не требует финансирования | Ежегодно до 1 июля. Баланс трудовых ресурсов утвержден 09.06.2020 |
| 3. | Мониторинг по выплате заработной платы в организациях и учреждениях всех форм собственности | 2017-2030 | Отдел экономики и работы с малым бизнесом администрации Нагорского района | не требует финансирования | Ежеквартальным мониторингом охвачено 60 предприятий и 23 индивидуальных предпринимателя. |
| 4. | Осуществление мероприятий по легализации заработной платы | 2017-2030 | Межведомственная комиссия по легализации налогооблагаемой базы и обеспечения поступлений в консолидированный бюджет и по обеспечению соблюдения предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста, а также реализации мер, направленных на сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста, по противодействию «теневому» сектору экономики в Нагорском районе Кировской области | не требует финансирования | В целях выявления фактов осуществления деятельности организаций без постановки на налоговый учет и физических лиц, без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, а также фактов использования организациями и индивидуальными предпринимателями наемного труда работников без оформления с ними трудовых договоров за 2020г. в рамках деятельности Межведомственной комиссии совместно с органами прокуратуры Нагорского района, правоохранительными органами и налоговыми органами проведено 38 рейдов, в том числе 7 выездных заседаний проведено непосредственно членами межведомственной комиссии в места осуществления предпринимательской деятельности, 24 рейда проведено органами районной прокуратуры в рамках прокурорского надзора по вопросу легализации заработной платы и соблюдения хозяйствующими субъектами трудового законодательства, 7 рейдов проведено отделом Пенсионного фонда РФ в Нагорском районе. В ходе рейдов осмотрено 80 мест осуществления предпринимательской деятельности. За 2020г. выявлено 170 нарушений, в том числе: -в отношении организаций по вопросу осуществления деятельности без постановки на налоговый учет – выявлено 1 нарушение. -в отношении физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя – выявлено 1 нарушение. - в отношении осуществления хозяйственной деятельности с использованием наемного труда работников без оформления с ними трудового договора выявлено 105 нарушений, в том числе в отношении организаций, использующих наемный труд работников без оформления с ними трудового договора – 6 фактов, в отношении индивидуальных предпринимателей, использующих наемный труд работников без оформления с ними трудового договора –99 фактов. По результатам проведенных рейдов в места осуществления хозяйственной деятельности со 105 физическими лицами оформлены трудовые договора, в том числе организациями – оформлены трудовые договора с 6 работниками, индивидуальными предпринимателями – с 99 работниками. Кроме того, по вопросам, касающимся соблюдения трудового законодательства в отношении заслушанных на заседаниях комиссии и осмотренных в местах осуществления фактической хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей органами прокуратуры Нагорского района проводятся проверки и данные субъекты находятся на контроле. В ходе проведенной органами районной прокуратуры проверки соблюдения хозяйствующими субъектами трудового законодательства, а также по вопросу легализации заработной платы выявлено 63 иных нарушений трудового законодательства, а именно: нарушение условий охраны трудовой деятельности, нарушение сроков выплаты заработной платы и неполная выплата заработной платы в установленный срок, непроведение специальной оценки условий труда, нарушение условий и сроков предоставления отпусков, несоответствие фактических условий труда трудовому договору. В отношении ряда хозяйствующих субъектов по результатам проведенных рейдов за 2020г., в рамках прокурорского надзора за исполнением трудового законодательства прокуратурой Нагорского района приняты меры прокурорского реагирования по фактам неоформления трудовых отношений, а также за несоблюдение трудового законодательства. Составлено 74 протокола по фактам выявленных нарушений трудового законодательства, за которые предусмотрена административная ответственность, из них: 1) в отношении организаций, использующих наемный труд работников без оформления с ними трудового договора – составлено 11 протоколов; 2) иные нарушения трудового законодательства – составлено 63 протокола (нарушение условий охраны труда, выплата заработной платы ниже МРОТ, нарушение сроков выплаты заработной платы, непроведение специальной оценки условий труда, допуск работников к работе без проведения инструктажей и др.). По фактам выявленных нарушений органами прокуратуры Нагорского района 14 протоколов направлено на рассмотрение в Гострудинспекцию, из них по 7 протоколов уполномоченным органом вынесено решение о привлечении к административной ответственности и наложен штраф общей сумме 35,0 тыс.руб., по 2 протоколам Гострудинспекцией в адрес руководителей хозяйствующих субъектов вынесены предупреждения. Кроме того, органами районной прокуратуры в отношении 24 хозяйствующих субъектов вынесены представления. |
| 5. | Повышение социальной защищенности малоимущих граждан | 2017-2030 | Кировское областное государственное учреждение управление социальной защиты населения |  | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Назначение различных пособий и их выплата: ежемесячное пособие на ребенка, годовая денежная выплата и ежемесячная социальная выплата многодетным малообеспеченным семьям, ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, труженикам тыла, репрессированным, донорам, специалистам на селе, ветеранам труда Кировской области, сельхозруководителям, годовая денежная выплата на твердое топливо различным категориям граждан, компенсационные выплаты по ЖКУ. |
|  |  | 1.2. Приоритет «Создание благоприятной среды обитания и жизнедеятельности населения» |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Нагорском районе» |  |  |  |  |
| 1. | Направление «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» | 2017-2030 | Отдел жизнеобеспечения администрации Нагорского района | ВСЕГО-1121,3 | Создание 13 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также реализация мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период. |
| 2. | Направление «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» | 2017-2030 | Отдел жизнеобеспечения администрации Нагорского района | ВСЕГО-0 | Мероприятия не запланированы в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 3. | Направление «Создание благоприятных условий для развития хозяйственной деятельности, предприятий, оказывающих услуги по пассажирским перевозкам» | 2017-2030 | Отдел жизнеобеспечения администрации Нагорского района | ВСЕГО- 432,4 | Субсидия ИП Бармину Н.П. на возмещение части затрат по пассажирским перевозкам, обеспечение мер поддержки перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом. |
| 4. | Направление «Экологические и природоохранные мероприятия» | 2017-2030 | Отдел жизнеобеспечения администрации Нагорского района | ВСЕГО-78,8 | Отлов безнадзорных и бродячих животных, работы по ликвидации свалок |
| 5. | Направление «Обеспечение деятельности ЕДДС» | 2017-2030 | Отдел жизнеобеспечения администрации Нагорского района | ВСЕГО-1747,6 | Заработная плата сотрудникам ЕДДС |
| 6. | Реализация проектов по поддержке местных инициатив | 2017-2030 | Отдел жизнеобеспечения администрации Нагорского района, городское и сельские поселения, управления | ВСЕГО-0 | В 2020 году реализации ППМИ не было. |
| 7. | Организация мероприятий по благоустройству территорий района | 2017-2030 | Нагорское городское и сельские поселения | ВСЕГО- 1134,2 | Выполнение планов мероприятий по благоустройству территории: - благоустройство придомовых территорий, улиц, кладбищ ( включая противоклещевую обработку); - проведение месячников, субботников; - строительство и ремонт тротуаров, изгороди; - устройство цветников, летнее выкашивание сорняков; - проведение конкурса среди жителей по благоустройству территорий; - ликвидация несанкционированных свалок. Нагорское городское поселение- 933,4 тыс. руб. Чеглаковское сельское поселение- 107,9 тыс. руб. Мулинское сельское поселение- 22,0 тыс. руб. Кобринское сельское поселение- 50,5 тыс. руб. Синегорское сельское поселение- 20,4 тыс. руб. |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования Нагорского района» |  |  |  |  |
| 8. | Направление «Развитие системы дошкольного образования» | 2017-2030 | Управление образования администрации Нагорского района | ВСЕГО- 36178,7 | Обеспечение организации предоставления дошкольного образования (оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, расходы на текущий ремонт учреждений и выполнение предписаний надзорных органов, приобретение учебно-наглядных пособий, игрушек, прочие расходы, прочие расходы). За счет средств субвенции из областного бюджета в 2020 году приобретено учебно-наглядное пособие, игрушки, музыкальное оборудование на сумму 248,1 тыс. рублей, на повышение квалификации педагогических работников (1 чел) израсходовано 1,2 тыс. рублей. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования (выплата заработной платы работникам дошкольных образовательных учреждений, и начислений на заработную плату); Организация питания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (приобретение продуктов питания); Обеспечение пожарной безопасности. В 2020 году проведены расходы в сумме 246,3 тыс. рублей (техническое обслуживание пожарной сигнализации, оборудования для передачи извещения о пожаре, приобретены и перезаправлены огнетушители); Мероприятия по выполнению предписаний надзорных органов. В 2020 году проведены расходы в сумме 236,8 тыс. рублей (приобретена мебель, линолеум по предписанию Роспотребнадзора в МКДОУ д/с № 2, приобретены водонагреватели, смесители по предписанию Роспотребнадзора в МКДОУ д/с № 3 и МКДОУ д/с № 5); Обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния. В 2020 году проведены расходы на сумму 71,8 тыс. рублей (дератизация, аккарицидные обработки); Мероприятия по обеспечению мер по профилактике новой коронавирусной инфекции. В 2020 году проведены расходы на сумму 71,7 тыс. рублей (приобретение бесконтактных термометров, обеззараживателей воздуха, антисептиков, дезинфицирующих средств, перчаток, масок); Подготовка учреждений к новому учебному году. Проведены расходы на сумму 86,2 тыс. рублей (косметический ремонт). |
| 9. | Направление «Развитие системы общего образования» | 2017-2030 | Управление образования администрации Нагорского района | ВСЕГО-56716,5 | - обеспечение организации предоставления общего образования (оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, расходы на текущий ремонт учреждений и выполнение предписаний надзорных органов, приобретение учебно-наглядных пособий, учебников, оборудования для обеспечения образовательного процесса, повышение квалификации педагогических работников, приобретение ГСМ для подвоза учащихся, прочие расходы). За счет средств субвенции из областного бюджета в 2020 году приобретены учебники, учебно-наглядные пособия, аттестаты, медали, компьютерное оборудование на сумму 420,3 тыс. рублей, программное обеспечение на сумму 59,2 тыс. рублей, на повышение квалификации педагогических работников (1 чел) израсходовано 1,5 тыс. рублей); - развитие кадрового потенциала системы общего образования (выплата заработной платы работникам общеобразовательных учреждений, и начислений на заработную плату); - организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (приобретение продуктов питания); - реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях. В 2020 году в рамках мероприятия отремонтирован пищеблок в МКОУ СОШ п. Кобра Нагорского района Кировской области для обеспечения горячим питанием обучающихся на сумму 254,4 тыс. рублей; - обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. С 01 сентября 2020 года 43 педагогических работника получают вознагрждение за классное руководство. В 2020 году выплаты произведены в сумме 1242,7 тыс. рублей. - организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. С 01 сентября 2020 года учащиеся начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием. Проведены расходы в сумме 339,0 тыс. рублей; - обеспечение пожарной безопасности. Проведены расходы в сумме 326,3 тыс. рублей (техническое обслуживание пожарной сигнализации, оборудования для передачи извещения о пожаре, приобретены огнетушители); - мероприятия по выполнению предписаний надзорных органов. Проведены расходы в сумме 135,4 тыс. рублей (приобретена посуда по предписаниям Роспотребнадзора в МКОУ СОШ с. Заево, МКОУ СОШ с. Синегорье, МКОУ СОШ п. Орлецы, приобретена овощепротирочная машина в МКОУ СОШ п. Кобра, водонагрвеватели в МКОУ СОШ с. Синегорье); - обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния. Проведены расходы на сумму 40,6 тыс. рублей (дератизация, аккарицидные обработки); - мероприятия по обеспечению мер по профилактике новой коронавирусной инфекции. Проведены расходы на сумму 182,2 тыс. рублей (приобретение бесконтактных термометров, обеззараживателей воздуха, антисептиков, дезинфицирующих средств, перчаток, масок); - подготовка учреждений к новому учебному году. В 2020 году проведены расходы на сумму 137,3 тыс. рублей (текущий, косметический ремонт); - ремонт крыши дошкольной группы МКОУ СОШ п. Кобра. Расходы проведены на сумму 300,0 тыс. рублей. |
| 10. | Направление «Развитие системы дополнительного образования детей» | 2017-2030 | Управление образования администрации Нагорского района | ВСЕГО- 7228,5 | - обеспечение организации предоставления дополнительного образования (оплата коммунальных услуг по содержанию имущества, оплата проезда, питания и проживания учащихся на соревнованиях, приобретение ГСМ, хоз.товаров, прочие расходы); -развитие кадрового потенциала системы дополнительного образованияи(выплата заработной платы работникам организации дополнительного образования, и начислений на заработную плату); -обеспечение пожарной безопасности. В 2020 году проведены расходы в сумме 52,0 тыс. рублей (техническое обслуживание пожарной сигнализации, оборудования для передачи извещения о пожаре); -обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния. В 2020 году проведены расходы на сумму 9,4 тыс. рублей (дератизация, аккарицидные обработки); мероприятия по обеспечению мер по профилактике новой коронавирусной инфекции. В 2020 году проведены расходы на сумму 20,10 тыс. рублей (приобретение бесконтактных термометров, обеззараживателей воздуха, антисептиков, дезинфицирующих средств, перчаток, масок); -подготовка учреждений к новому учебному году. В 2020 году проведены расходы на сумму 27,9 тыс. рублей (текущий , косметический ремонт). |
| 11. | Направление «Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 2017-2030 | Управление образования администрации Нагорского района | ВСЕГО- 3953,7 | Выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю. По состоянию на 01.01.2021 г на учете в органе опеки и попечительства состоит 30 детей (16 детей в семьях опекунов, 14 детей в приемных семьях). 10 человек получают вознаграждение, причитающееся приемному родителю. |
| 12. | Направление «Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением» | 2017-2030 | Управление образования администрации Нагорского района | ВСЕГО- 9680,5 | - Финансовое обеспечение деятельности Муниципального учреждения управления образования администрации Нагорского района Кировской области (выплата заработной платы работникам, начислений на заработную плату, расходы на программное обеспечение, общехозяйственные расходы); - Выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству (выплата заработной платы специалисту по опеке и попечительству); - Выполнение требований в области информационной безопасности, приобретение лицензионного системного и прикладного программного обеспечения (в 2020 году расходы составили 189,3 тыс. рублей). |
| 13. | Направление Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей» | 2017-2030 | Управление образования администрации Нагорского района | ВСЕГО- 0 | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием. Летние оздоровительные лагеря не проведены в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. |
| 14. | Направление «Социальное обеспечение в сфере образования» | 2017-2030 | Управление образования администрации Нагорского района | ВСЕГО- 2744,6 | Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах (поселках городского типа), бесплатной жилой площади с отоплением и электроснабжением путем компенсации расходов в виде ежемесячной денежной выплаты (за 2020 год 105 человек получили компенсацию за коммунальные услуги). Выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате компенсации части платы, взимаемой за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за 2020 года на 114 детей выплачена компенсация по родительской плате). |
| 15. | Направление «Оптимизация структуры муниципальной сети образовательных учреждений с учетом демографических и социально-экономических условий» | 2017-2030 | Управление образования администрации Нагорского района | финансирование не потребовалось | 2020 год Ликвидировано муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа п. Крутой Лог Нагорского района Кировской области |
| 1.3 Приоритет «Преодоление угрозы депопуляции населения и формирование здорового образа жизни населения» |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Социальная политика и профилактика правонарушений в Нагорском районе» |  |  |  |  |
| 1. | Направление «Развитие физической культуры и спорта» | 2017-2030 | Ведущий специалист по спорту администрации Нагорского района | ВСЕГО- 45,0 | Организация спортивной работы. Организация среди населения района соревнований по баскетболу, волейболу, футболу, шахматам, мини-футболу, настольному теннису, хоккею с шайбой. 2020 год. Мероприятия. Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" в Нагорском районе, районные соревнования по волейболу, спортивные мероприятия в рамках X Спартакиады среди работников образовательных организаций Нагорского района,проведение мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Нагорском муниципальном районе,проведение онлайн-мероприятий в период карантина,районна акция "Спорт - альтернатива пагубным привычкам", соревнования по мини-футболу в рамках Всероссийского проекта "Мини-футбол в школу". |
| 2. | Направление «Молодежь Нагорского района» | 2017-2030 | Главный специалист по делам молодёжи администрации Нагорского района | ВСЕГО- 60,0 | Организация и проведение волонтерских акций. проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи. 2020 год. Проведены следующие мероприятия: районный слёт юнармейских отрядов, районный фотоконкурс Поклонимся великим тем годам, "Вахта памяти" посвящённая 75 годовщине ВОВ, чествование выпускников общеобразовательных организаций Нагорского района 9-11 классов, онлай-конкурс Мисс и Мистер Длня молодёжи 2020, районное мероприятие, посвящённое дню семьи, марафон добрых территорий Добрая Вятка в Нагорском районе, районная акция "Неделя толерантности", районный конкурс плакатов "Быть здоровым-это модно". |
| 3. | Направление «Профилактика правонарушений» | 2017-2030 | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам и профилактике правонарушений | ВСЕГО –13,5 | Приобретение ГСМ на проведение выездных мероприятий в рамках Единого Дня профилактики правонарушений, приобретение бумаги для изготовления раздаточного материала |
| 4. | Направление «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | 2017-2030 | Главный специалист КДН | ВСЕГО- 1,5 | Приобретение ГСМ в рамках операции "Подросток" |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры в Нагорском районе» |  |  |  |  |
| 5. | Направление «Развитие МКУК «Централизованная библиотечная система» | 2017-2030 | Управление культуры администрации Нагорского района | ВСЕГО- 13124,7 | Заработная плата с начислениями, коммунальные услуги, прочие услуги и расходы. Приобретено книжных изданий на сумму 124,4 тыс.руб. Общий книжный фонд составляет 113,2 тыс. экземпляров. Читателей в нашем районе 6081 человек. Количество посещений 90587. Все библиотеки Нагорского района подключены к сети Интернет. Библиотекари принимали участие в патриотических сетевых акци вых акциях, в онлайн-мероприятиях, в районном фотоконкурсе в конкурсе рисунков и т.д. Организован 51 клуб по интересам, любительских объединений, их посещает 943 человека. Проведено 247 занятий. В прошедшем году из областного бюджета Кировской области предоставлена субсидия в сумме 30,6 тыс. руб. на подключение к сети Интернет Метелевской сельской библиотеки. |
| 6. | Направление «Развитие МКУК «Районный центр народного творчества» | 2017-2030 | Управление культуры администрации Нагорского района | ВСЕГО- 15220,2 | Заработная плата с начислениями, коммунальные услуги, прочие услуги и расходы. Создано 94 формирования - это кружки, секции, клубы, любительские объединения, как по интересам, так и народного творчества. Посещают 1200 человек. Проведено 470 культурно-массовых мероприятия. Плодотворно работают 4 коллектива, имеющих звание «Народный самодеятельный коллектив» («Свои, деревенски», «Зоренька», «Вояж» и хор ветеранов «Родные напевы»). В 2020 году творческие коллективы художественной самодеятельности Нагорского района принимали участие (в очной и заочной формах) во Всероссийских, межрегиональных, областных, межрайонных фестивалях и конкурсах. |
| 7. | Направление «Развитие МКОУ ДОД «Детская школа искусств» | 2017-2030 | Управление культуры администрации Нагорского района | ВСЕГО-3392,9 | Заработная плата с начислениями, коммунальные услуги, прочие услуги и расходы. Обновление материально-технической базы. Подготовка и проведение мероприятий с участием преподавателей и учащихся районного и областного уровня. Финансовое обеспечение деятельности организации. Развитие кадрового потенциала. Численность обучающихся 57 человек. Реализуются образовательные программы на трех отделениях: музыкальном, хореографическом и общего эстетического развития. Одним из приоритетных направлений творческой деятельности преподавателей является работа с детскими коллективами. Это: младший, средний и старший хор «Веселые нотки», вокальный ансамбль «Музыкальная радуга» (младший, средний, старший составы), хореографический ансамбль «Капельки», театральный коллектив «Зазеркалье». Учащиеся школы принимали участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня. |
| 8. | Направление «Развитие государственных функций, связанных с общегосударственным обеспечением» | 2017-2030 | Управление культуры администрации Нагорского района | ВСЕГО- 10105,0 | Финансовое обеспечение деятельности организации. Выплата заработной платы. Оплата коммунальных услуг. Прочие расходы. Развитие кадрового потенциала. |
| 2. Направление «Развитие экономического потенциала и повышение эффективности использования природных ресурсов» |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Приоритет «Наращивание экономического потенциала» |  |  |  |
| 1. | Содействие развитию лесозаготовительной и лесоперерабатывающей отрасли на территории района | 2017-2030 | Отдел жизнеобеспечения администрации Нагорского района | не требует финансирования | Организация обучений, семинаров, круглых столов. 2020 год. Проведено 2 семинара по вопросам: повышение квалификации машинистов котельных установок, а также переход на электронные трудовые книжки. Приняли участие в 3-х заседаниях общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства. |
|  | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Нагорском районе» |  |  |  |  |
| 2. | Направление «Развитие растениеводства» | 2017-2030 | Специалисты по поддержке сельскохозяйственного производства | ВСЕГО- 0 | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих ЛПХ) части процентной ставки по инвестиционным кредитам для пополнения оборотных средств на развитие растениеводства. |
| 3. | Направление «Развитие животноводства» | 2017-2030 | Специалисты по поддержке сельскохозяйственного производства | ВСЕГО-0 | Возмещение не производилось. |
| 4. | Направление «Поддержка малых форм хозяйствования» | 2017-2030 | Специалисты по поддержке сельскохозяйственного производства | ВСЕГО-0 | Оказывалась консультационная помощь заинтересованным лицам в создании КФХ. |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование организации муниципального управления» |  |  |  |  |
| 5. | Управление муниципальным имуществом | 2017-2030 | Отдел по имуществу и земельным ресурсам администрации Нагорского района | ВСЕГО-112,6 | Размещение информации в районной газете "Нагорская жизнь" - 1,2 тыс. рублей, независимая оценка - 8,5 тыс. рублей, подготова к технической документации - 71,9 тыс. рублей, межевание 31,0 тыс. рублей. |
| 6. | Формирование доходной части бюджета | 2017-2030 | Финансовое управление администрации Нагорского района | не требует финансирования | Оперативный контроль за поступлением налоговых доходов, проведение мониторинга расчетов с бюджетом предприятий и организаций Нагорского района в целях оперативного реагирования на изменения доходной базы бюджета, предотвращения сокращения платежей в бюджет и роста задолженности по налогам. 1. Поступление доходов ежемесячно отслеживалось в разрезе учреждений, организаций; 2. Еженедельно формировалась информация о поступлении доходов в консолидированный бюджет в разрезе поселений; 3.Ежемесячно формировался анализ поступления доходов в бюджет района, с причинами неисполнения или перевыполнения плана; 4. Периодически на заседаниях Совета глав рассматривались вопросы по исполнению доходной части бюджета 5. Ежемесячное предоставление недоимки в поселения района (информресурс) для последующей работы с должниками; 6. Ежеквартальный анализ недоимки в консолидированный бюджет района. Работа Межведомственной комиссии по легализации налогооблагаемой базы и обеспечения поступлений в консолидированный бюджет и по обеспечению соблюдения предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста, а также реализации мер, направленных на сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста, по противодействию «теневому» сектору экономики в Нагорском районе Кировской области. Проведено 11 заседаний межведомственной комиссии, приглашено 62 налогоплательщика. Сумма задолженности данных налогоплательщиков составляла 8 457,2 тыс. руб. По итогам работы комиссии добровольно ими погашена задолженности в сумме 5 714,5 тыс. руб., или 68 %. В адрес должников направлено 49 писем-предупреждений о добровольном погашении задолженности по налоговым и неналоговым платежам, зачисляемым в бюджет района на общую сумму 3 299,5 тыс. руб. Погашено 1 501,9 тыс. руб. По погашению задолженности по имущественным налогам (налогу на имущество физических лиц, земельному налогу, транспортному налогу с физических лиц) на заседаниях межведомственной комиссии заслушано 7 физических лиц. По результатам проведенной работы сумма погашенной задолженности составила 8,2 тыс. рублей. Заслушано 12 должников, имеющих задолженность по НДФЛ, общая сумма задолженности составила 1 124,7 тыс. руб. Погашена задолженность в размере 701,0 тыс. руб. |
| 7. | Формирование доходной части бюджета | 2017-2030 | Администрация Нагорского района Нагорское городское и сельские поселения | не требует финансирования | Реализация комплекса мер по увеличению неналоговых доходов бюджета (доходов от использования и продажи земельных участков и имущества, находящегося в собственности муниципального района, поселений) за счет усиления контроля за своевременностью и полнотой поступления доходов от сдачи в аренду земельных участков и муниципального имущества и оптимизации состава и структуры муниципальной собственности. 1. По принудительному взысканию задолженности по арендным платежам направлено 387 претензионных писем на общую сумму 3 551,0 тыс. руб. Поступило по полученным претензиям в бюджет района 843,5 тыс. руб. 2. Администрацией Нагорского района и администрацией Нагорского городского поселения по вопросу взыскания задолженности по арендным платежам за пользование земельным участками направлено в судебные органы 35 исковых заявления на общую сумму 211,6 тыс. руб.. По состоянию на 01.01.2021г., на основании судебных решений, принятых в отчетном периоде по 26 искам поступила задолженность по арендной плате за пользование земельными участками в сумме 103,6 тыс. руб. 3. За 2020 год органами местного самоуправления направлены документы для добавления, либо внесения сведений об изменении адресов объектов земельных участков в ФИАС по 16 земельных участкам. 4. За 2020 год ОМСУ направлены документы для добавления, либо внесения сведений об изменении адресов объектов недвижимого имущества в ФИАС по 16 объектам недвижимого имущества. 5. За 2020 год ОМСУ удален 1 адрес объекта недвижимого имущества. 6. За 2020 год органами местного самоуправления выявлены 2 объекта недвижимого имущества, в отношении которых владельцами не зарегистрировано право собственности. По итогам проведенной работы в отношении 2 объектов недвижимого имущества право собственности зарегистрировано. Оценка поступления налога на имущество физических лиц по данным объектам составила 0,2 тыс. рублей (в расчете за год). 7. За 2020 год ОМСУ выявлен 1 объект недвижимого имущества физических лиц, из числа объектов незавершенного строительства. По результатам проведенной инвентаризации выявлена 100% готовность данного объекта к эксплуатации, право собственности по состоянию на 01.01.2021г. не зарегистрировано. 8. По взысканию арендных платежей практикуется подомовой обход граждан, во время которого раздаются квитанции об уплате, и ведется разъяснительная работа о необходимости своевременно произвести уплату платежей. После того, когда пройдут сроки уплаты арендных платежей, делается повторный обход граждан – должников с целью повторного вручения квитанций и предупреждений. В случае неуплаты долга, дела направляются в судебные органы. |
| 8 | Формирование доходной части бюджета | 2017-2030 | Нагорское городское и сельские поселения | не требует финансирования | Проведение мероприятий по стабилизации поступления налога на имущество физических лиц и земельного налога. 1. По вопросу погашения физическими лицами задолженности по имущественным налогам (налогу на имущество физических лиц, земельному налогу, транспортному налогу с физических лиц) менее 3,0 тыс. руб. на заседаниях межведомственной комиссии заслушано 7 физических лиц. По результатам проведенной работы сумма погашенной задолженности по имущественным налогам составила 8,2 тыс. руб. 2. По взысканию имущественных налогов специалистами поселений размещаются объявления – напоминания о наступлении сроков уплаты налогов. Ведется разъяснительная работа с населением, что в случае, если не пришла квитанция об уплате, необходимо обратиться в налоговые органы, либо в администрацию поселения. Так же делаются напоминания о необходимости написания заявлений на предоставление налоговых льгот, если такие имеются. 3. В период наступления сроков уплаты налоговая инспекция организует мобильные пункты приема платежей в поселениях, где нет отделений сбербанка и связи. |
| 9. | Формирование доходной части бюджета | 2017-2030 | Финансовое управление, Нагорское городское и сельские поселения | не требует финансирования | Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве о налогах и сборах с целью своевременной корректировки муниципальных правовых актов о налогах. 1. Проведен анализ размера суммы земельного налога и налога на имущество физических лиц. На основании проведенного анализа приняты решения о пересмотре ставок налогов. 2. Проведен анализ предоставленных налоговых льгот и преференций. |
|  |  | 2.2. Приоритет «Развитие малого предпринимательства и повышение деловой активности населения» |  |  |  |
| 1. | Систематическое изучение уровня развития малого предпринимательства | 2017-2030 | Отдел экономики и работы с малым бизнесом администрации Нагорского района | не требует финансирования | Мониторинг финансово - хозяйственной деятельности малых предприятий и социально-значимых для района индивидуальных предпринимателей проводится с ежеквартальной периодичностью. Ежеквартально обновляется реестр индивидуальных предпринимателей и малых предприятий. |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование организации муниципального управления» |  |  |  |  |
| 2. | Направление «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 2017-2030 | Отдел экономики и работы с малым бизнесом администрации Нагорского района | не требует финансирования | Проведение семинаров, совещаний для субъектов малого и среднего предпринимательства по всем экономическим и социальным вопросам с приглашением МРИ ФНС №2, ПФР и других органов. 2020 год. Обучение СМП- Проведено 2 семинара по темам: *Поэтапный и пошаговый переход на электронные трудовые книжки с 2020 года. * подготовка кадров- машинист (кочегар) паровых котлов В 2020 году проведено 2 заседания общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства. Публикация на сайте муниципального образования, в СМИ материалов, рассказывающих о работе малого бизнеса, формах его поддержки и перспективах развития. - в районной газете «Нагорская жизнь- 12 статей. - на сайте МО- 25 информаций. Оказание консультационных и информационных услуг. Консультационная и информационная поддержка субъектам СМП осуществляется специалистами администрации района. Оказано 27 консультаций. |
|  |  | 2.3. Приоритет «Повышение инвестиционной привлекательности» |  |  |  |
| 1. | Мероприятия в рамках муниципальной программы «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Нагорском районе», направление «Развитие дорожного хозяйства» | 2017-2030 | Отдел жизнеобеспечения администрации Нагорского района | ВСЕГО- 69500,6 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Выполнен комплекс мероприятий: * Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Нагорск - Синегорье в Нагорском районе на сумму 7,6 млн.руб. * Капитальный ремонт водопропускной трубы через реку Изновка на км 4+710 автомобильной дороги общего пользования местного значения Коберцы – Мулино – Липовое в Нагорском районе на сумму 11,5 млн. руб. * Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Зимята - Шевырталовое в Нагорском районе на сумму 3,7 тыс. руб. Нагорское городское поселение. * реализация проекта "Народный бюджет, ремонт дороги ул. Подгорная в пгт. Нагорск в сумме 2,6 млн. руб. * ремонт дороги ул. Полевая 1км.30м.в пгт. Нагорск 7,9 млн. руб.( объект не принят, оплата не проведена). * Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 39,68 млн. руб. |
| 2. | Увеличение объемов индивидуального жилищного строительства | 2017-2030 | Сектор архитектуры и градостроительства администрации Нагорского района | ВСЕГО-2421,6 | За 2020 г. в Нагорском районе введен в эксплуатацию 1 индивидуальный жилой дом общей площадью 100,9 м2, что на 120 м2 меньше 2019 г. 100,9 Х 24,0 тыс. руб. = 2421,6 тыс. руб. ( Для района стоимость 1 кв.м.для ИЖС на 2018, 2019 и 2020 годы утверждена распоряжением Правительства Кировской области от 06.12.2017 № 63. На 2021,2022 и 2023 годы-распоряжением Правительства Кировской области от 06.11.2020 № 318 Сумма -24,0 тыс. руб.) |
| 3 | Строительство биотопливного завода по производству пеллет | 2018-2020 | ООО «Биолесинвест» | ВСЕГО- 10000,0 | Переработка низкосортной древесины. Дополнительные рабочие места ( 30 чел.) Объем собственных средств в 2019 г.- 90,0 млн. руб. В 2020г -10,0 млн. руб. Склад готовой продукции. |
| 4. | Периодическое обновление инвестиционного паспорта муниципального образования Нагорский муниципальный район | 2017-2030 | Отдел экономики и работы с малым бизнесом администрации Нагорского района | не требует финансирования | Инвестиционный паспорт размещен на официальном сайте муниципального образования Нагорский муниципальный район Кировской области (http://www.nagorskadm.ru/) в разделе «Инвестиции». Обновление информации в разделах Инвестиционного паспорта проводится по мере необходимости. |
| 8 | Оказание консультационной, организационной и методической помощи инициаторам инвестиционных проектов при разработке и реализации инвестиционных проектов | 2017-2030 | Отдел экономики и работы с малым бизнесом, отдел жизнеобеспечения, отдел по имуществу и земельным ресурсам администрации Нагорского района | не требует финансирования | Обращений от инвесторов не поступало. |
| 9 | Внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности на территории Нагорского района | до декабря 2021 г. | Структурные подразделения администрации района, Нагорское городское и сельские поселения | Ежемесячный мониторинг исполнения плановых показателей целевых моделей. | Проводится ежемесячный мониторинг исполнения плановых показателей целевых моделей. За 2020 год целевые модели выполнены: 1. Получение разрешения на строительство и территориальное планирование- 100% 2. Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимости-100% 3. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества- 85,7% 4. Поддержка малого и среднего предпринимательства- 81,8% 5. Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к центральным системам водоснабжения и водоотведения- 100,0%. |
|  | Национальный проект «Здравоохранение» | 2020-2030 | Министерство здравоохранения, КОГБУЗ «Нагорская ЦРБ» | ВСЕГО- 3300,0 | Создание модульных фельдшерско-акушерских пунктов в малых населенных пунктах. 2020г. ФАП в п. Кобра ( стоимость проекта 3,3 млн. руб.) |
|  | Национальный проект «Культура» | 2020-2030 | Министерство культуры, Управление культуры администрации Нагорского района | ВСЕГО- 10000,0 | 2020 год. Центральной районной библиотеке им. Г.И. Обатурова из областного бюджета Кировской области предоставлен межбюджетный трансферт на создание модельной муниципальной библиотеки в целях реализации национального проекта «Культура» в сумме 10,0 млн. руб. Израсходовано на выполнение ремонтных работ – 2 ,1 млн. руб., на приобретение оборудования – 3,8 млн. руб., на приобретение мебели – 2,9 млн.руб., на приобретение книг – 1,1 млн. руб. и на повышение квалификации специалистов – 0,1 млн. руб. |
|  |  | 2.4. Приоритет «Повышение эффективности использования природных ресурсов» |  |  |  |
| 1. | Использование природных ресурсов | 2017-2030 | Отдел жизнеобеспечения, Отдел экономики и работы с малым бизнесом администрации Нагорского района | не требует финансирования | Информация по природным ресурсам размещена на сайте муниципального образования в разделе «Природные ресурсы» |
| 2. | Эффективность использования арендной расчетной лесосеки | 2017-2030 | Отдел жизнеобеспечения администрации Нагорского района | не требует финансирования | С ежеквартальной периодичностью проводится мониторинг освоения расчетной лесосеки в разрезе арендаторов. За 2020 год процент освоения годовой расчетной лесосеки составил 92,7% (в 2019г.-81,7%). Из 851,1 тыс. м3 фактически освоено 789,0 тыс. м3. |
|  |  |  |  | ИТОГО- 267896,0 |  |